CASTÚO-SYSTEM™ · Plan de Empresa PIE PLUS 2026

Memoria Descriptiva oficial · Proyecto piloto de innovación rural · Membrío (Cáceres) · v5.6 FINAL · DEFENSA PIE PLUS (arquitectura de inversión por fases · evidencia GitHub/Traky12 · base v5.6)

Gregorio Jiménez Bodes · CASTÚO-SYSTEM

Julio de 2026

Índice

CASTÚO-SYSTEM™ · LOGOTIPO OFICIAL

Coherente con la Memoria Técnica v3.7 (MEEV), el Dossier de referencia v2.0 y el Plan Económico-Financiero (Excel).

CUMPLIMIENTO PIE PLUS 2026 — La convocatoria consultada establece la participación de personas físicas y la implantación del proyecto en un municipio de la provincia de Cáceres de menos de 20.000 habitantes, con sede social y fiscal en dichos municipios. Esta memoria presenta al solicitante como persona física y la sociedad como forma prevista, pendiente de constitución. La elegibilidad definitiva queda sujeta a la revisión del expediente y de las bases aplicables.

Nota de coherencia y honestidad. Desarrolla íntegramente la estructura oficial de la Memoria Descriptiva PIE PLUS (apartados 1–9 + anexos). Toda cifra procede de los parámetros del proyecto y del Plan Económico-Financiero oficial; toda hipótesis se declara como tal; ningún compromiso (convenio, ayuda, aportación) se presenta como firmado/concedido si no lo está. Estrategia piloto-primero: arranque acotado (Fase 1) e infraestructura completa condicionada a Gates. “Primero probamos, medimos y validamos; después escalamos.” La estructura económica única es: 165.000 € prudente, 180.000 € central y 195.000 € techo; la financiación cobrada permanece en 0,00 € hasta desembolso documentado.

Versión 5.6 FINAL — JURADO (auditoría de honestidad financiera). Memoria en el formato oficial PIE PLUS (apartados 1–9 + anexos), condensada. Fase 1 de consolidación operativa con envolvente 165.000–195.000 € (central 180.000 €); activo tecnológico 420.000 € (RCN, aportación en especie, no caja); cumplimiento e ISO/ENS condicionados; GaiaChain como refuerzo técnico; evidencia pública de ingeniería (GitHub/Traky12, §2.2); CAPEX físico futuro por subsistemas (§4.3.6). Estados de evidencia honestos (Cuatrecasas en selección, ganaderos colaboración, incubadoras en candidatura). Principio rector: “no declarar una capacidad por encima de su evidencia disponible”.

Tesis única (para el jurado). CASTÚO-SYSTEM™ parte de un núcleo digital ya implementado y de una capacidad técnica documentada en repositorios y pruebas internas. La Fase 1 solicita recursos para convertir esa capacidad en evidencia empresarial: validación territorial, pilotos, usuarios, resultados y recurrencia. Su impacto comercial no se presenta como conseguido; se medirá mediante conversión de colaboradores a pilotos remunerados, clientes activados, CAC y repetición. La expansión física queda bloqueada hasta superar Gates técnicos, comerciales, financieros y administrativos. Esta combinación de prudencia financiera, acompañamiento comarcal, operación offline/edge e integración agroenergética ofrece una propuesta diferenciada, pero su tracción y rentabilidad siguen condicionadas a la validación de mercado.

Tres planos. (A) Estado actual verificado — arquitectura, repositorio, CI/CD (116 tests), sistema de evidencias, activo tecnológico (420.000 €, valoración RCN) y situación real (caja propia 0 €). (B) Fase 1 financiable — consolidación del SaaS con IoT/edge, trazabilidad y servicios; envolvente 12 meses 165.000–195.000 € (central 180.000 €), necesidad de financiación a captar (§4.3). (C) Fases futuras condicionadas — geotermia, invernadero, agrovoltaica, almacenamiento energético y datos soberanos, fuera del gasto de arranque. Qué se presenta al PIE PLUS: exclusivamente la Fase 1 de consolidación; el premio es catalizador y no se computa en el modelo financiero.

Arquitectura de inversión por fases (cuadro de mando financiero)

Tres planos independientes. No se mezclan gasto ya realizado, inversión de arranque y visión futura. La tabla es la fuente única de cifras (coincide con el Plan Económico-Financiero oficial y con los apartados §3.8, §4.3 y §4.3.6).

| Plano | Concepto | Escala | Importe central | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Activo tecnológico (RCN) | 5.600 h × 75 €/h | 420.000 € | Patrimonio técnico — NO caja, NO CAPEX |
| A | Gasto histórico documentado | 21/01–14/08/2026 | 1.058,31 € + 21,42 USD | Evidencia de ejecución (Anexo G) — NO presupuesto |
| B | Fase 1 — consolidación | 12 meses | 180.000 € (165.000–195.000) | Financiable · lo que se presenta al PIE PLUS |
| C | F2 Geotermia | TRT + campo | 0,78 M€ | Condicionado · Gate G2 |
| C | F3 Invernadero 1 ha + hidroponía | 1 ha | 1,63 M€ | Condicionado · Gate G3 |
| C | F4 Agrovoltaica | 1,3 MWp | 2,925 M€ | Condicionado · Gate G4 |
| C | BESS energético | 250–500 kWh | 0,365 M€ | Condicionado · Gate G4 |
| C | F5 Datos soberanos | ampliable | 0,395 M€ | Condicionado · Gate G5 |
| C | Visión completa (Σ subsistemas) | — | ≈ 6,26 M€ | Prudente 5,14 / techo 7,46 M€ |

Lectura para el jurado. La primera inversión es pequeña frente al sistema completo porque compra información, validación y mercado antes de comprar hormigón, perforaciones y paneles. Cada etapa se activa solo cuando el Gate anterior la justifica. El premio PIE PLUS es un catalizador y no se computa en este cuadro. “Primero probamos, medimos y validamos; después escalamos. La visión completa está cuantificada; la ejecución está escalonada. La Fase 1 financiera es M1–M12 y la ventana de validación G1 puede extenderse hasta M18 sin ampliar automáticamente la envolvente inicial.”

Autoevaluación interna de gestión del plan: 8,6/10 (§10, moderada tras auditoría). Índice Global de Trazabilidad objetivo tras G1: 96,4 % (§11.7). Las cifras marcadas objetivo son metas de la Fase 1 a validar en el SEV, no mediciones consumadas.

1. Identificación del proyecto y adecuación territorial

1.1. Datos básicos del proyecto y empresa

Nombre del proyecto / empresa: CASTÚO-SYSTEM™ — plataforma tecnológica modular de infraestructura digital rural. Solicitante y persona promotora: Gregorio Jiménez Bodes, persona física. Grupo Castúo 360 S.L. se describe únicamente como forma societaria prevista, sujeta a constitución y no como solicitante ya constituida. Marca / nombre comercial: CASTÚO-SYSTEM™ (expediente M4359038), solicitud en proceso de concesión (tasa de 210,72 € abonada; aún no concedida).

Ubicación geográfica exacta: Membrío (Cáceres), comarca de la Sierra de San Pedro, Extremadura. Oficina operativa en el casco urbano (local en alquiler) y parcela rústica para los ensayos de la Fase 1, cuya cesión se instrumenta mediante proceso de negociación con el Ayuntamiento y la Mancomunidad Sierra de San Pedro (no firmado; la referencia catastral se incorporará a la firma).

Forma jurídica prevista: Grupo Castúo 360 S.L., sujeta a constitución; la participación en PIE PLUS se formula a título de persona física y con implantación prevista en Membrío (Cáceres), solicitante de la marca CASTÚO-SYSTEM™ (M4359038, en proceso de concesión). La sociedad prevista aportaría, una vez constituida, limitación de responsabilidad, encaje para la entrada de socios o financiación por hitos, y solvencia formal ante administraciones y entidades financieras.

Fecha estimada de inicio de la actividad: cuarto trimestre de 2026 (constitución de la sociedad y arranque de la Fase 1).

Inversión inicial (Fase 1): envolvente de 165.000–195.000 €, con un escenario central de 180.000 €. Esta fase comprende el endurecimiento del núcleo SaaS, seguridad y ciberseguridad, cumplimiento y preparación de auditorías, refuerzo de la capa GaiaChain/TRAZALIA, una estructura mínima de ejecución (promotor, técnico de software y apoyo parcial de campo/comercial), sus cargas (RETA/cotizaciones), equipos y medios, gastos legales y administrativos, herramientas y licencias y un margen prudente de tesorería y contingencia. No incluye geotermia, almacenamiento ampliado de infraestructura, invernadero, agrovoltaica ni otras inversiones físicas del Plano C. La envolvente no implica que los 180.000 € deban ejecutarse íntegramente: la Fase 1 se estructura en 165.000 € prudente, 180.000 € central y 195.000 € techo, activándose cada partida únicamente cuando exista necesidad real, evidencia documental o desviación justificada. El detalle por bloques figura en §4.3 y en el Excel oficial (hoja «Inversión Inicial» del Excel oficial).

Recursos propios dinerarios iniciales: 0 €. El promotor no dispone de capital dinerario inicial para financiar la Fase 1. Existen actualmente líneas de apoyo económico en trámite por aproximadamente 18.000 € y una ayuda al retorno de ≈2.700 €, ninguna de las cuales se considera caja hasta su concesión y cobro efectivo. Como principal contribución económica al proyecto, el promotor aporta el trabajo tecnológico ya desarrollado y, cuando se formalice jurídicamente, el activo tecnológico correspondiente, valorado mediante Coste de Reposición Nuevo en 420.000 € — coste técnico estimado de reconstrucción del activo existente, no liquidez disponible. El premio PIE PLUS es catalizador, estado NO COBRADO, y no se computa en el modelo financiero.

Financiación externa necesaria (Fase 1): 180.000 € (escenario central) — financiación NECESARIA a captar, no desembolsada ni disponible. Con caja propia inicial de 0 €, la totalidad de la envolvente de F1 constituye necesidad de financiación pendiente de captación (préstamo/deuda blanda a 7 años, subvenciones de emprendimiento rural y digitalización, y ayudas en trámite si se conceden y cobran). Estados declarados: líneas públicas de apoyo al emprendimiento rural y a la digitalización agraria, microcrédito o deuda blanda con entidad financiera de proximidad, y colaboraciones técnicas en especie (centro tecnológico, universidad, incubadoras) para la validación de ensayos. Cada fuente se registra en el sistema de trazabilidad del proyecto (SEV) con su estado: identificada → solicitada → concedida. Las fases físicas posteriores (F2–F4) requerirán cofinanciación pública del 50–70 % en obra más deuda blanda con carencia — y se declara desde ya que esa infraestructura no es apta para capital privado impaciente (payback 7–12 años con cofinanciación).

Número de empleados previstos para el arranque (sin contar al promotor): 1–2 (desarrollo de software). El plan de plantilla crece con las fases hasta 6–10 empleos directos más 3–5 indirectos, según la tabla del apartado 8.1.

Fases futuras condicionadas (Plano C; no computan en la inversión inicial): geotermia de baja entalpía, almacenamiento de datos ampliado, invernadero, agrovoltaica e infraestructura física, con CAPEX futuro condicionado —suma de subsistemas (F2–F5, §4.3.6)— en una envolvente prudente 5,14 M€ / central 6,26 M€ / techo 7,46 M€, cada línea activada solo tras validar la etapa previa (técnica, comercial y financiera). Si una etapa no se valida, el negocio permanece en su núcleo digital viable, sin obra comprometida.

1.1bis. Aportación del promotor y situación financiera real

Regla absoluta. Una ayuda o subvención en trámite, solicitada o pendiente de resolución no es caja, no es recurso disponible y no genera tesorería positiva hasta su concesión y cobro efectivo.

| Concepto | Importe | Estado |
| --- | --- | --- |
| Aportación dineraria del promotor (caja propia inicial) | 0 € | Disponible |
| Ayuda en trámite | 18.000 € | En trámite — no concedida, no cobrada |
| Ayuda al retorno | ≈2.700 € | En trámite — no concedida, no cobrada |
| Premio PIE PLUS | — | Catalizador — no cobrado, no computa |
| Activo tecnológico desarrollado (RCN) | 420.000 € | Valoración técnica — no caja; posible aportación en especie sujeta a formalización |
| Tesorería inicial real | 0 € | Mientras no exista desembolso documentado |

Frase central. CASTÚO-SYSTEM no parte de capital monetario abundante, sino de un activo tecnológico ya desarrollado por el promotor. El esfuerzo acumulado se ha convertido primero en producto y evidencia técnica; la siguiente etapa consiste en transformar ese activo en actividad empresarial validada mediante financiación externa escalonada. La valoración técnica de 420.000 € demuestra la magnitud del desarrollo realizado, pero no se presenta como caja ni como financiación disponible.

1.2. Justificación de su carácter rural y valor territorial en Cáceres

Valor del proyecto para el entorno rural. El proyecto no elige Membrío como un lugar donde ubicar una empresa, sino como el problema que quiere resolver. El municipio (≈600 habitantes) concentra los cuatro déficits estructurales que comparten la mayoría de los municipios pequeños españoles: demográfico (pérdida sostenida de población joven), energético (consumidor pasivo: la renta energética sale del territorio pese a disponer de uno de los mejores recursos solares de la península), hídrico (agricultura en suelo que consume 100–300 litros por kilo en un contexto de estrés hídrico creciente) y digital (gestión en papel y hojas de cálculo justo cuando la normativa europea exige el cuaderno digital de explotación). CASTÚO-SYSTEM se integra en ese ecosistema aportando la herramienta que el territorio no tiene —datos, trazabilidad y gestión del agua y la energía— y lo hace con vocación de patrón: lo que se valide en Membrío es transferible al 84 % del mapa municipal español (<5.000 habitantes).

Aprovechamiento de los recursos locales. El proyecto convierte en activos los tres recursos que el municipio ya posee: el sol (≈1.500 horas equivalentes/año), el suelo rústico disponible sin presión urbanística y el conocimiento agrario local (los pilotos del SaaS se realizan con 2–4 explotaciones colaboradoras de la comarca; la formación planificada —200–400 h/año— capitaliza ese saber). Además recupera un material de tradición local, la arcilla cocida (terracota), como masa térmica del futuro invernadero: una hipótesis técnica (reducción de demanda térmica del 30–45 %) que se validará con datos propios en el módulo instrumentado de la Fase 1 antes de comprometer obra alguna.

Ventajas de la ubicación. Clima continental de alta oscilación térmica diaria — el régimen donde la inercia térmica de la terracota más rinde; menos de 20 km de la frontera portuguesa (mercado transfronterizo natural); área de influencia de Cáceres capital (servicios técnicos y administrativos a menos de una hora); Ayuntamiento y Mancomunidad Sierra de San Pedro en proceso de negociación sobre la disponibilidad de suelo a ≥25 años; no existe convenio firmado; y disponibilidad de suelo rústico sin competencia de usos.

Logística, comunicaciones y talento — resueltos por diseño: conectividad limitada → arquitectura con edge local (el sistema de campo opera aunque la nube caiga); escasez de talento técnico → formación local planificada, teletrabajo parcial y colaboración con universidad e incubadoras; reto demográfico → empleo estable no estacional con prioridad declarada a jóvenes y mujeres; transporte → el producto principal de la Fase 1 (software) viaja por la red y el producto físico futuro (hortaliza) se comercializa en canal corto (radio 60 km); dependencia administrativa → toda la tramitación se abre en la Fase 1, porque la autorización siempre debe preceder a su obra.

1.3. Resumen ejecutivo

El problema o necesidad. El municipio rural pequeño español posee el mejor recurso solar de Europa occidental y no captura su renta energética; produce alimentos y no puede demostrar su trazabilidad; dispone de agua cada vez más escasa y la agricultura en suelo consume 100–300 L/kg; y pierde población porque no genera empleo estable. A la vez, la normativa (cuaderno digital de explotación) exige una digitalización para la que el titular de 5–20 hectáreas no encuentra herramientas a su escala. Ese es el hueco: no hay una oferta integrada, local, asequible y verificable para la explotación pequeña y el municipio rural. Membrío es el caso representativo donde ese hueco se convierte en piloto.

La solución. CASTÚO-SYSTEM™ es un proyecto piloto de innovación rural centrado en una Fase 1 de bajo riesgo y alta evidencia: (1) una plataforma SaaS de trazabilidad por lote, cuaderno digital de explotación y gestión agro-energética, conectada con sensórica IoT y diseñada para la explotación pequeña (250–350 €/mes); (2) dos ensayos físicos instrumentados — un módulo de terracota de ~100 m² que validará con datos propios la hipótesis térmica del futuro invernadero, y un test de respuesta térmica (TRT) que medirá la conductividad real del terreno; y (3) una embudo inicial de usuarios colaboradores y objetivo de convertir al menos cinco en pilotos remunerados (criterio del primer hito: ≥5 clientes facturando o en piloto remunerado). Las fases futuras condicionadas (geotermia, invernadero, agrovoltaica, almacenamiento energético y datos soberanos; envolvente prudente 5,14 / central 6,26 / techo 7,46 M€, §4.3.6) solo se ejecutan si los datos —sellados en el sistema de evidencias (SEV)— dan la razón, etapa a etapa.

Mercado potencial. Demanda híbrida con dos velocidades. Local-regional: 6.000–9.000 explotaciones profesionalizadas digitalizables en Extremadura, ~200 cooperativas y ~340 municipios de menos de 5.000 habitantes; objetivo comercial a año 5 de 10–40 clientes de SaaS — penetración inferior al 1 %. Local-físico (fases posteriores): mercado hortícola de proximidad de radio 60 km (≈135.000 personas; 7.000–8.000 t/año), con cuota objetivo del 1,5–2,5 %.

Viabilidad financiera básica. Inversión de arranque (Fase 1, consolidación): 165.000–195.000 € (central 180.000 €). Ingresos a corto plazo: licencias SaaS de los pilotos remunerados (250–350 €/mes por cliente) más consultoría, sensórica y formación, con margen bruto del software del 72,9 % en el escenario base reconciliado. La Fase 1 es una fase de validación cuyo resultado operativo es negativo por diseño y está cubierto por la inversión (recursos propios + subvenciones + deuda blanda): el punto de equilibrio operativo se alcanza en la consolidación, 143.396,18 € de facturación anual antes de intereses; 152.447,01 € incluyendo intereses (≈25–30 clientes SaaS equivalentes), dentro del rango declarado de 10–40 clientes. En régimen —si las fases físicas se ejecutan tras validar sus hitos— el modelo alcanza 0,32–0,74 M€/año en cuatro líneas de ingresos, con EBITDA entre −0,24 y +0,31 M€/año según escenario y payback de 7–12 años con cofinanciación pública del 50–70 %. La caja acumulada es negativa durante la construcción y se recupera desde el año 6–8: se muestra deliberadamente.

El equipo promotor. Promotor único con perfil técnico-agrario y arraigo extremeño: documentación técnica de referencia, modelo económico parametrizado con verificación de coherencia, y un repositorio de evidencias (SEV) ya operativo con validador e integración continua. El plan de incorporación (§8.1) añade los perfiles agronómico, de operación y de mantenimiento cuando cada fase los necesita.

RESUMEN DE EJECUCIÓN — estado actual (declarado). CASTÚO-SYSTEM no es una idea conceptual: tiene arquitectura software definida (FastAPI/Python, PostgreSQL con series temporales, MQTT para IoT, contenedores, API abierta NGSI-LD y edge local), modelo SaaS estructurado por perfiles, sistema de evidencias operativo, modelo económico parametrizado y hoja de ruta por hitos auditables. El riesgo metodológico está resuelto; el técnico y el comercial se validan en F1 con criterios públicos (Gate G1).

1.4. Desarrollo ampliado — Contexto territorial y adecuación a Membrío

Caracterización del municipio. Membrío se sitúa en la comarca de la Sierra de San Pedro (Cáceres), con ≈600 habitantes, suelo rústico disponible, tradición agraria viva, a <20 km de la frontera portuguesa y en el área de influencia de Cáceres capital. Presenta los tres recursos que el sistema convierte en activos —sol, suelo y conocimiento agrario local— y los cuatro déficits del patrón rural. Su clima continental es el régimen en el que la inercia térmica de la terracota más rinde (§7.4).

Balance energético municipal (síntesis honesta). La demanda municipal se estima en ≈2,4 GWh/año (estimación a contrastar con la distribuidora en F1). La generación agrovoltaica de 1,3 MWp aporta ≈1,95 GWh/año, el 80–95 % de la demanda en balance neto anual — no independencia de red. Peajes, términos fijos y desajustes horarios persisten; el sistema reduce el término de energía de la factura, no elimina la conexión.

Recurso hídrico y suelo. La hidroponía recirculante reduce el consumo de agua por kg un 70–90 % frente al cultivo en suelo. El suelo rústico disponible permite implantar la infraestructura sin sellado irreversible; la agrovoltaica comparte el suelo. La disponibilidad de suelo mediante convenio con el Ayuntamiento (≥25 años) es criterio del Gate G1.

Adecuación al 84 % del mapa municipal. Lo que se valida en Membrío es transferible al 84 % de los municipios españoles con menos de 5.000 habitantes: el piloto es la primera instancia de un patrón replicable (§5.6).

1.5. Desarrollo ampliado — Gobernanza institucional, legalidad y permisos

Vehículo jurídico energético. La captura de la renta solar exige un vehículo jurídico: autoconsumo colectivo o comunidad energética, cuya definición se realiza en la Fase 1 con el Ayuntamiento, que participa sin asumir riesgo financiero. La legalización del autoconsumo es criterio del Gate G4.

Convenios y disponibilidad de suelo. Convenio de disponibilidad de suelo con el Ayuntamiento (≥25 años), firmado en F1 como criterio de G1; delimita usos, plazos y condiciones de reversión.

Tramitación administrativa: la autorización precede a la obra. Toda tramitación se abre en Fase 1, con 12–30 meses de margen respecto a la obra que habilita. El paquete incluye licencias urbanísticas y de actividad, autorizaciones de perforación geotérmica, legalización fotovoltaica y del vehículo de autoconsumo, y registros sanitarios (operador alimentario).

Encaje verificado con las bases reguladoras (BOP de Cáceres 2026-964, XIII edición de los Premios PIE Plus):

| Requisito de las bases | Cumplimiento del proyecto |
| --- | --- |
| Implantación en municipio de la provincia de Cáceres <20.000 hab | Membrío (≈600 hab) ✓ |
| Domicilio social y fiscal en dicho municipio | Compromiso declarado al constituir ✓ |
| Idea singular de actividad económica con alta en RETA (admisible alta previa si ≤6 meses) | Promotor conforme al supuesto ✓ |
| Estructura: selección → formación/mentorización → defensa ante tribunal | Paquete memoria + dossier + SEV + entorno de validación ✓ |
| Naturaleza del apoyo | Premio-catalizador (reconocimiento, visibilidad y tutoría). Su dotación no se computa en el modelo financiero del proyecto |
| Fijación de población y atracción/retención de talento | 6–10 empleos estables + retorno de talento ✓ |

Nota de honestidad temporal: el plazo de la XIII edición cerró en abril de 2026; esta memoria sirve tanto a dicha candidatura como a la siguiente edición, y los datos de las bases deben re-verificarse en el BOP en cada convocatoria.

Evidencias asociadas (§1): SEV-000 (índice maestro), SEV-F1-CONVENIO-SUELO, config/*.json, bases BOP 2026-964 · Nivel: documento/registro · Estado: objetivo/planificado (§11).

2. Presentación del equipo emprendedor y motivación rural

Trayectoria y capacidades. Promotor: Gregorio Jiménez Bodes (Extremadura) — fundador y CTO, Six Sigma Black Belt (alias GitHub: Traky12). Perfil técnico-agrario con experiencia en digitalización del sector primario: dirección técnica (arquitectura del SaaS: Python + PostgreSQL + contenedores, sensórica IoT, integración de energía), gestión metodológica (gobernanza por hitos auditables, Lean/Six Sigma, sistema de evidencias verificables con huella criptográfica y revisión independiente) y relación institucional (interlocución con Ayuntamiento, Diputación, agentes comarcales e incubadoras). Como evidencia de capacidad de ejecución se aportan los entregables ya producidos: memoria técnica completa, dossier de referencia, guía operativa y repositorio SEV funcional. Regla de honestidad del equipo: no se atribuyen personas, títulos ni empleadores que no existan; los perfiles pendientes se declaran como puestos a incorporar (§8.1), nunca como socios ficticios. Continuidad ante riesgo de persona clave: la dependencia del promotor único se reduce por diseño — la primera contratación de F1 es un perfil de software, todo el conocimiento está documentado y versionado, y cualquier decisión relevante queda trazada.

CV profesional del promotor (estructura normalizada).

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Nombre | Gregorio Jiménez Bodes |
| Vínculo territorial | Residente en Extremadura; oficina operativa y domicilio social/fiscal en Membrío desde F1 |
| Perfil | Técnico-agrario; digitalización del sector primario |
| Formación académica | Se consigna en el CV adjunto a la solicitud; esta memoria no atribuye títulos no acreditados |
| Competencias técnicas | Arquitectura SaaS (Python, PostgreSQL, contenedores), sensórica IoT, integración energética; diseño del SEV con validador e integración continua |
| Competencias de gestión | Planificación por hitos auditables (Gates), Lean/Six Sigma, modelo económico parametrizado |
| Competencias comerciales/institucionales | Interlocución con Ayuntamiento, Diputación, incubadoras y agentes comarcales |
| Evidencias de ejecución | Memoria técnica de referencia, plan de empresa, dossier, guía operativa SEV, repositorio sev/ funcional |

Las carencias del equipo actual (agronomía de producción, mantenimiento electromecánico, administración comercial) están declaradas en el DAFO y cubiertas con el plan de incorporación por fases (§8.1). La complementariedad se completa con colaboraciones externas de validación (a formalizar en F1; estado registrado en el SEV): centro tecnológico agroalimentario, universidad e incubadoras especializadas (§8.3) para la revisión independiente de los ensayos, e ingenierías especializadas para el TRT y el módulo de terracota. Que quien valida no sea quien ejecuta es un principio de diseño.

Motivación y propósito. Tres impulsos convergen: el personal (arraigo extremeño y conocimiento directo de gestionar una explotación con papel, pagar la energía cara siendo la tierra del sol, y ver marcharse a los jóvenes); el técnico (la madurez simultánea de IoT, agrovoltaica, geotermia e hidroponía hace posible integrarlas ahora); y el social (el medio rural no necesita más promesas sino evidencias). El propósito: demostrar que un municipio pequeño puede producir alimento, energía y datos con gobernanza propia — con datos publicados, no con relato.

Vínculo con el territorio. El promotor reside en Extremadura y establecerá la oficina operativa en Membrío desde el inicio de la Fase 1, con compromiso de domicilio social y fiscal en el municipio. El proyecto actúa en las dos direcciones que valora el programa: fijación de población y atracción de nuevos pobladores (perfiles técnicos en F3–F4).

2.1. Desarrollo ampliado — Método de trabajo: niveles de madurez y gobernanza por evidencias

Principio rector. Toda inversión en infraestructura física debe estar precedida por evidencia técnica, demanda de mercado y capacidad operativa demostradas. El crecimiento no se apoya en hipótesis acumuladas, sino en validaciones sucesivas que reducen seis riesgos: científico, tecnológico, operativo, comercial, financiero y de escalabilidad.

Modelo de madurez (seis niveles).

| Nivel | Qué demuestra | Evidencia / métrica | Riesgo que reduce |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 Científica | Hipótesis físicas correctas (terracota, geotermia, agua) | Módulo terracota ≥6 meses; TRT; datos brutos + scripts | Científico |
| N2 Digital | El SaaS funciona en explotación real | uptime ≥99 %; latencia; adopción | Tecnológico |
| N3 Operacional | Una explotación opera meses con procedimientos repetibles | APPCC, SOP, mantenimiento, SPC | Operativo |
| N4 Comercial | Existe mercado | ≥5 clientes / pilotos remunerados; LOI | Comercial |
| N5 Financiera | Tiene sentido invertir | CAPEX/OPEX, cash-flow, payback, escenarios | Financiero |
| N6 Escalabilidad | Es un patrón replicable | Tiempo/coste de réplica, twin plantilla | Escalabilidad |

Gobernanza por evidencias: el Gate estándar. Todo Gate responde seis preguntas idénticas — hipótesis, evidencia necesaria, cómo se obtiene, quién valida, criterios mínimos y qué decisión habilita (con salida digna) — y se documenta como objeto auditable (§3.7 y §7.9).

Indicador Global de Madurez (IGM). IGM=f(T,D,O,C,F,R); cada dimensión se puntúa 0–5. La autoevaluación de partida (T,D ≈ 2–3; O,C,F ≈ 1–2; R ≈ 1) es declarada y sujeta a revisión del comité. La Fase 1 debe mover C (comercial) y T (tecnológica) hacia 3 “validado en piloto”; R solo sube con la réplica.

La financiación y el acompañamiento del programa —incluidas las incubadoras del §8.3— permiten equilibrar la madurez comercial con la metodológica ya alcanzada: exactamente el desequilibrio que la Fase 1 corrige.

Evidencias asociadas (§2): CV del promotor, repositorio sev/, Memoria Técnica v3.7 · Nivel: documento (§11).

2.2. Huella técnica pública del promotor (GitHub · Traky12)

Snapshot del perfil: 14/08/2026. Todas las cifras de esta sección son una fotografía puntual, no características permanentes, y se presentan como evidencia pública de actividad técnica sostenida, nunca como validación comercial. Seguidores, stars y achievements no son clientes, ventas ni facturación.

Identidad. Gregorio Jiménez Bodes — Traky12 — Founder · Technical Architect · Software Engineer. Ubicación: Cáceres. Web: castuo-system.es. ORCID: 0009-0007-3489-0565. LinkedIn: perfil CASTÚO-SYSTEM. GitHub Pro: sí.

Snapshot (14/08/2026): 14 repositorios visibles · 32 seguidores · 25 following · 11 stars · ≈650 contribuciones en el último año, con actividad continua en 2026 · achievements: Pair Extraordinaire ×2, Pull Shark ×2, YOLO. Estos números documentan presencia y actividad, no éxito comercial.

Metodología declarada. Build it · Test it · Observe it · Document the evidence · Then increase its maturity — Construir → Probar → Observar → Documentar la evidencia → Aumentar la madurez. El proyecto distingue deliberadamente implementación, validación, piloto y operación; código existente no equivale a tecnología validada. Esta separación evita sobredeclarar la madurez y es uno de los principios de gobierno del proyecto (enlaza con Gates, SEV, COMP y CI).

Modelo de madurez: Requisito → Capacidad → Implementación → Prueba → Evidencia → Validación → Piloto → Operación.

GitHub como infraestructura de ingeniería y evidencia (no un anexo). Issues, Pull Requests, commits, pruebas, CI/CD, documentación, releases y evidencias conforman un historial reproducible de evolución tecnológica. El snapshot muestra actividad mensual sostenida en el núcleo (Castuo-system): ~118 commits en junio, ~108 en julio y ~36 en agosto de 2026, además de trabajo en repositorios de evolución, edge, testing y offline.

Ecosistema de repositorios (snapshot 14/08/2026 — clasificación funcional, no inventario eterno):

| Repositorio | Visibilidad | Función |
| --- | --- | --- |
| Castuo-system | Privado / núcleo | Plataforma principal: backend, capacidades, integraciones, evidencia, seguridad, evolución |
| castuo-evolution | Privado | Arquitectura y roadmap de evolución del ecosistema (NE-01→NE-06) |
| Traky12 | Público | Perfil y documentación pública (metodología, stack, visión) |
| goldfish | Privado | Ingeniería, validación, seguridad, despliegue y reproducibilidad |
| Cast-o | Público | Framework de testing, regresión y benchmarks (unit, integración, E2E) |
| castuo-agro-edge | Público | Edge/IoT rural offline-first (MQTT, gateway, ESP32, Raspberry Pi) |
| castuo-offline-field-operations | Público | Operación de campo resiliente (IA local, navegación/comunicaciones offline) |
| ctaex-iot-pilot | Privado | Experimentación y despliegue IoT agrícola (LoRaWAN, TTN, FastAPI) |
| openclaw / n8n | Público / fork | Infraestructura AI / automatización (forks e integración, no autoría upstream) |
| castuo-360-v5.3 | Privado | Línea de evolución web/empresarial |
| -Prueba-final | Privado | Entorno experimental / de validación (el nombre no implica «TRL9 validado») |
| agrovision-360 · desktop-tutorial | Privado | Experimentación agro · auxiliar |

Muestra de evolución técnica documentada (Pull Requests representativas del snapshot): Evidence Governance Specification v1.0; External evidence roots (verificación estricta de evidencia externa); Capability & evidence governance framework (single source of truth + CI gate); COMP metamodel (metamodelo formal); COMP → capability registry (registro ejecutable); CI merge gate; separación de métricas técnicas y aceptación de gobierno; Human promotion of verified evidence roots. El framework COMP y el Evidence Governance se integran con el SEV como un único sistema de gobernanza de evidencia evolucionado, no dos tecnologías distintas.

Evidencia de capacidad de ejecución (estados según evidencia; sin convertir estados parciales en validación local/candidata; producción: NO RECLAMADA):

| Capacidad | Evidencia | Estado | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Software | Castuo-system | desarrollado | reduce riesgo |
| Edge/IoT | castuo-agro-edge | desarrollado → piloto | operación rural |
| Testing/QA | Cast-o | desarrollado | calidad / regresión |
| Evidencia | SEV / COMP | evolución avanzada | gobernanza |
| Infraestructura | goldfish | desarrollo / evolución | despliegue |
| Offline-first | field operations | desarrollo → piloto | resiliencia |
| IA | SABIONDA / OpenClaw | desarrollo | diferenciación |
| CI/CD | GitHub Actions | activo | repetibilidad |

Diferencial offline-first. CASTÚO-SYSTEM está diseñado para seguir operando cuando la conectividad falla (Kiwix, IA local/RAG, Organic Maps, Meshtastic, Raspberry Pi, ESP32, MQTT, LoRaWAN, con trazabilidad y evidencia). Es una capacidad especialmente coherente con el territorio rural.

Lectura honesta. El perfil ofrece evidencia pública de actividad técnica sostenida y de un proceso de ingeniería estructurado (arquitectura, desarrollo, integración, CI, testing, seguridad, documentación y gestión de cambios) — suficiente para demostrar capacidad técnica. No demuestra por sí mismo tracción comercial: los ≥5 pilotos remunerados, la recurrencia y la facturación son el objetivo principal de la Fase 1, no un logro ya conseguido.

3. Propuesta de valor, innovación y cartera de productos y servicios

3.1. Propuesta de valor diferencial e innovación rural

Propuesta de valor (en tres frases). CASTÚO-SYSTEM convierte los datos de campo en decisiones útiles y verificables para la explotación pequeña y mediana: trazabilidad por lote de la semilla a la venta, cuaderno digital de explotación sin papel y gestión del agua y la energía desde un mismo panel. A diferencia de las plataformas genéricas, nace en el territorio, a precio de explotación pequeña y con demostrador físico propio. Y todo lo que promete puede comprobarse: cada resultado se publica con su huella de verificación y revisión independiente.

Ventajas competitivas.

| Dimensión | Plataformas gran explotación (John Deere OC, FieldView) | Cuadernos genéricos (xFarm, Agroptima) | Papel / Excel | CASTÚO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmento objetivo | Gran explotación | Generalista | — | Explotación 5–20 ha |
| Integración energía+agro+trazabilidad | Parcial | No | No | Sí, en una herramienta |
| Soporte presencial en la comarca | No | Remoto | — | Sí, con formación |
| Demostrador físico propio | No | No | — | Sí (módulo en Membrío, F1) |
| Precio para pequeña explotación | Alto | Medio | “Cero” (coste oculto: incumplimiento) | 250–350 €/mes |
| Verificabilidad pública | No | No | No | Sí (SEV + entorno de validación) |

El diferencial es la combinación — integración, cercanía, precio, demostrador y verificabilidad — y esa combinación es la barrera de entrada.

3.2. Carácter innovador de la iniciativa

La innovación es cuádruple y verificable: (a) Tecnológica — la envolvente de terracota como sistema térmico integrado (TRL 4–5; hipótesis de reducción térmica del 30–45 % a validar con ≥6 meses de datos propios) y el SaaS agro-energético integrado (núcleo implementado candidato a TRL 6; TRL 7 condicionado a piloto y evidencia externa). (b) De proceso — la gobernanza por hitos auditables: cada fase de inversión se condiciona a un Gate con criterios cuantitativos públicos, datos reproducibles y revisor independiente; el impacto social se trata con la disciplina de un ensayo. (c) De producto — no existe en la comarca ni en el segmento pequeño una oferta que integre cuaderno digital, trazabilidad por lote y gestión energética con soporte local. (d) Social/comunitaria — el municipio como socio: vehículo de autoconsumo colectivo que puede reducir el término de energía municipal hasta un 70–90 % (ahorro del municipio, no ingreso de la empresa), empleo estable con prioridad a jóvenes y mujeres, y formación local (200–400 h/año).

Barreras de entrada que el proyecto construye. No el software aislado, sino la combinación acumulativa: arquitectura IoT sobre estándares abiertos con edge local, automatización configurable, analítica sobre histórico propio del territorio, capa de IA planificada (SABIONDA), compatibilidad con sensórica heterogénea, y —lo más difícil de copiar— el demostrador físico, la confianza comarcal y el sistema de evidencias públicas.

3.3. Cartera de productos y servicios

- Producto 1 — SaaS CASTÚO (núcleo; desde F1). Plataforma en la nube, multi-cliente con aislamiento de datos: trazabilidad por lote con registro inmutable, cuaderno digital (compatible SIEX), control ambiental y fertirrigación, gestión energética, economía por unidad productiva y cuadros de mando por rol. Segmentos: explotaciones, cooperativas, municipios.

- Producto 2 — Sensórica y puesta en marcha (F1). Kit IoT (clima, riego, energía) con instalación, calibración, conexión al SaaS y garantía de operación local.

- Producto 3 — Consultoría y formación (F1). Acompañamiento de digitalización (cuaderno digital, APPCC, gestión energética) y programas de formación (200–400 h/año).

- Producto 4 — Hortaliza trazada de proximidad (F3; condicionado a G1–G2). 120–180 t/año de hoja y fruto con trazabilidad por lote.

- Producto 5 — Energía gestionada (F4; condicionado a G3). ≈1,95 GWh/año agrovoltaicos gestionados desde el SaaS para el vehículo de autoconsumo municipal.

- Servicio 6 — Datos agro-energéticos B2B (F5; condicionado a Evaluación F5). Servicios de datos para 2–5 clientes B2B.

3.4. Desarrollo ampliado — La solución y arquitectura del ecosistema

La unidad mínima de infraestructura rural inteligente. CASTÚO-SYSTEM™ no vende un invernadero, ni un SaaS, ni una planta solar: vende un patrón técnico-económico completo (físico + digital + energético + de gobernanza). La regla que hace funcionar el conjunto: la información precede a la obra y lo profundo precede a lo superficial. Ejecutar el orden al revés cuesta 0,34–0,55 M€ en desmontajes y retrabajo.

Vista de arquitectura (seis capas + SEV).

| Capa | Función | Estándar / decisión de diseño |
| --- | --- | --- |
| Presentación | Cuadros de mando por rol | Web responsive; accesibilidad |
| Aplicación (SaaS) | Trazabilidad, cuaderno, energía, economía | API abierta, multi-tenant |
| Datos / contexto | Modelo de información | NGSI-LD (FIWARE) |
| Integración / IoT | Telemetría y control | MQTT/edge; separación OT/IT (IEC 62443) |
| Física | Invernadero, FV, geotermia, galería | Diseño para recibir la FV |
| Territorio | Parcela, geodatos | INSPIRE, SIGPAC, SIEX |
| Evidencias (SEV) | Verificabilidad transversal | Git, SHA-256, reviewers |

Secuencia constructiva y coste de violarla.

| Orden | Intervención | Justificación técnica |
| --- | --- | --- |
| 1º | SaaS + pilotos + ensayos (TRT, geotécnico, módulo terracota, anteproyecto) | Sin datos ni modelo, todo dimensionado posterior es especulativo |
| 2º | Sondeos + obra profunda + galería única (con reservas CPD) | Perforar con estructura encima es inviable |
| 3º | Invernadero terracota + hidroponía + geotermia operativa | La cimentación y los muros definen la geometría |
| 4º | Agrovoltaica sobre anclajes previstos | Sombras sobre cultivo ya caracterizado; sin desmontajes |
| 5º | CPD solo tras evaluación positiva | Barato de añadir tarde, caro de improvisar pronto |

Coste del orden incorrecto (FV primero): 340–550 k€ y 6–12 meses de retraso.

3.5. Desarrollo ampliado — SaaS, IoT y arquitectura de datos

La plataforma SaaS (núcleo implementado candidato a TRL 6; TRL 7 condicionado a piloto y evidencia externa). Backend API en Python, base de datos PostgreSQL, despliegue en contenedores. Seis dominios funcionales: trazabilidad de lotes con registro inmutable; cuaderno de campo digital (SIEX); control ambiental y de fertirrigación; gestión energética; economía por unidad productiva; cuadros de mando por rol. Es la primera fase por su menor CAPEX y riesgo, porque genera ingresos antes de que exista obra y porque define el contrato de datos que toda la infraestructura posterior debe cumplir. Margen bruto >70 %.

Modelo de datos (NGSI-LD). Entidades (parcela, lote, sensor, equipo, contador, campaña) con relaciones tipadas; integración con SIEX/cuaderno digital, SIGPAC y fuentes abiertas (AEMET, Datadis); interoperabilidad INSPIRE.

Edge y separación OT/IT. El control del invernadero es autónomo; el cloud añade análisis, no dependencia. La red de control (OT) se segmenta de la de gestión (IT) según IEC 62443; la OT no es alcanzable desde Internet.

CI/CD, SBOM y calidad. Integración/entrega continua; SBOM desde el primer commit (Cyber Resilience Act por construcción); entornos /evaluation-environment, pre-producción y producción; pruebas unitarias, de integración y de regresión.

Escalado con la demanda. Arquitectura multi-tenant sobre contenedores: escalado horizontal sin cambio de arquitectura en todo el rango del plan (10–40 clientes) y muy por encima; el coste marginal por cliente adicional es bajo, lo que sostiene el margen bruto >70 %. Matiz de caja: la línea de software factura desde los primeros pilotos remunerados de la Fase 1 y no necesita obra para crecer.

Almacenamiento de datos: capacidad crítica transversal. El dato no solo se guarda: se audita, se versiona y se trazabiliza. El almacenamiento sostiene el SaaS y, además, la custodia de evidencias, los repositorios de telemetría, las series temporales, los archivos de validación y la trazabilidad histórica; es condición de posibilidad de la analítica, la IA y el futuro gemelo digital. Su ampliación a gran escala es Plano C (§4.3.6), pero su versión operativa ya opera en la Fase 1.

3.6. Desarrollo ampliado — Inteligencia artificial (SABIONDA) y gemelo digital

Qué hará SABIONDA por el usuario: anticipar el riego a partir de la previsión meteorológica y la humedad medida; avisar de anomalías antes de que cuesten dinero; y desplazar cargas eléctricas a las horas de sol propio. Los porcentajes de mejora no se prometen: se medirán sobre la línea base de cada explotación piloto y se publicarán con su evidencia.

| Caso de uso | Entrada | Salida | Madurez |
| --- | --- | --- | --- |
| Predicción de demanda térmica | Meteo (AEMET) + histórico | Consigna anticipada de clima | TRL 5–6 |
| Optimización de cargas | Generación FV prevista + tarifas | Plan diario de bombeo/clima/CPD | TRL 5–6 |
| Detección de anomalías | Series de sensores | Alertas tempranas | TRL 5–6 |
| Predicción de rendimiento | Estado del cultivo + clima | Ajuste de calendario y ventas | TRL 4–5 |
| Mantenimiento predictivo | Vibración/consumo | Orden de trabajo anticipada | TRL 4–5 |

Gobernanza de la IA (EU AI Act). Clasificación preliminar: riesgo mínimo o limitado. Compromisos: supervisión humana en toda actuación con impacto físico o económico; registro y versionado de modelos; transparencia sobre predicción vs. dato medido; revisión en cada Gate. Los beneficios cuantificados del plan económico no incluyen mejoras por IA: cualquier ganancia será margen adicional, no supuesto de viabilidad.

Gemelo digital. Estado actual TRL 4–5 (existe el diseño del modelo de datos, no el twin). Métrica clave: error relativo simulado-medido por dominio (térmico, hídrico, energético), con objetivo de desviación térmica <20 % como criterio de G3.

3.7. Desarrollo ampliado — Sistema Europeo de Evidencias Verificables (SEV)

El SEV es la capa funcional permanente que permite demostrar cualquier afirmación del proyecto. Junto con la matriz MISV (§7.10) forma el MEEV — Modelo de Evidencia Verificable. Repositorio ejecutable (sev/): 10 artefactos catalogados, validador con esquema (10 cabeceras · 0 errores), verificación de hashes, informe de estado HTML y workflow CI. La regla de honestidad es una compuerta automática: un artefacto marcado existe sin hash y firma hace fallar la validación.

Principios. (1) Todo lo afirmado es un artefacto versionado. (2) Integridad por hash SHA-256. (3) Reproducibilidad (datos brutos + scripts). (4) Validación independiente (reviewer registrado). (5) Honestidad de estado (existe / parcial / planificado).

El Gate como objeto auditable. Gate → Hipótesis → Métrica → Ensayo → Raw Data → Scripts → Resultados → Reviewer → Decisión → Tag Git → Publicación. Un tercero puede recorrerlo íntegro.

Fichas de artefacto desarrolladas.

SEV-F1-MODULO-PROT-001 — Protocolo del módulo terracota 100 m². Tipo/versión: protocol · 1.0.0. Estado: Planificado (aún sin datos). Gate que desbloquea: G1. Es el diseño experimental que valida —o refuta— la única hipótesis no probada que sostiene la física del sistema (reducción térmica 30–45 %). El script deriva tres CTQ: reducción térmica (%), desfase horario y desviación simulado–medido (%). El cierre exige verificación por reviewer independiente y reproducción bajo sealed evidence.

SEV-F1-PIPELINE-001 — Pipeline SEV CI/CD. Tipo/versión: script · 0.2.0. Estado: Parcial (operativo en local; falta publicación con hashes, firma y reviewer). Gate: G1. Cadena de seis pasos: commit → hash SHA-256 → re-ejecución → reviewer → firma → publicación. El validador corre con 0 errores sobre las 10 cabeceras. Cierre previsto: días 0–7 de la Fase 1.

GAIA-chain. Capa de trazabilidad en su forma inicial: repositorio versionado + sellado SHA-256 + matriz de trazabilidad + fichas de Gate + panel de estados. No incluye blockchain en esta fase (opción declarada para cuando el volumen lo justifique). Coste de la capa inicial: 3.000–8.000 €.

3.8. Estado real del desarrollo — repositorio Castuo-system (parte técnica)

Esta versión incorpora, como parte técnica verificable, el estado real del desarrollo de software del proyecto, alojado en el repositorio privado Traky12/Castuo-system (web asociada: castuo-system.es). A diferencia de un proyecto en fase de idea, el SaaS de CASTÚO-SYSTEM ya existe como núcleo implementado en repositorios y pruebas internas; la calificación de MVP avanzado es una autoevaluación sujeta a validación piloto en integración continua, con historial de commits activo (entre otros recientes: migración del registro Docker a GHCR, cadena de despliegue staging → production con promoción, rollback y health, hardening de seguridad y dependencias). Esto eleva el TRL del SaaS de “definido” a “núcleo implementado en repositorios y pruebas internas; la calificación de MVP avanzado es una autoevaluación sujeta a validación piloto” (TRL 6→7 sustanciado) y reduce el riesgo técnico (N2 digital) por debajo de lo declarado en versiones previas: la Fase 1 pasa de “construir el SaaS” a “endurecer, certificar, pilotar y comercializar”.

Arquitectura y stack implementados (según README y estructura del repositorio):

| Capa | Implementación real en el repositorio | Estado |
| --- | --- | --- |
| API y lógica de negocio | FastAPI + Pydantic v2 (backend/, apps/, services/): sensores, MQTT, cultivos, alertas, /health con chain_status, skills API con JWT y test E2E | Operativo |
| Automatización | n8n (n8n/workflows/), integración WhatsApp | Operativo |
| Persistencia | PostgreSQL, TimescaleDB (HA), Redis (state backend); esquemas y migraciones (postgres/, schemas/, config/) | Operativo |
| IoT / edge | MQTT/TLS (mosquitto/), firmware ESP32 y TTGO LoRa32 sobre TTN EU868 (esp32_code/, esp32_code_ttn/), campo TRAY_ID | Operativo |
| Trazabilidad | GaiaChain/TRAZALIA (trazalia-mcp-server/, blockchain_txs/iso22000/, validar_lote, Merkle) — el SEV tiene implementación real | Operativo |
| Servidores MCP | trazalia-mcp-server, MCP PostgreSQL (.mcp.json) — interoperabilidad con agentes | Operativo |
| IA / agentes | Agente SABIONDA (agents/sabionda: gestión agrovoltaica hidropónica con trazabilidad), resúmenes Mistral, knowledge Joplin, LangGraph (castuo_graph/, memory/) | En desarrollo |
| Frontend / diseño | frontend/, design system SABIONDA 3D/4D (ds-bundle/, .design-sync/, wp-content/) | Operativo |
| Seguridad | Vault, JWT, MFA, RBAC, cifrado híbrido X25519+AES-GCM, ECIES P-384, TLS hardening, módulo GDPR, rate limiting, auditoría (infra/, infrastructure/, SECURITY.md) | Operativo |
| Observabilidad | Prometheus, Grafana, Alertmanager (monitoring/, grafana/) | Operativo |
| Infra / DevOps | Docker (~13 compose), Kubernetes en Hetzner (k8s/, infrastructure/k8s), Terraform; CI/CD con GitHub Actions, GHCR, promoción staging→producción, rollback, health; hooks pre-commit, secrets scan, Dependabot, supply-chain guard (.github/, STACK.md como fuente única de stack) | Operativo |
| Calidad / pruebas | tests/ (E2E, unitarias, test_sovereign_orchestrator, hetzner_autoscaler), pytest.ini, cobertura, ESLint + Black/Ruff + Prettier | Operativo |

Por qué esto refuerza la operativa del proyecto. (1) Soberanía real: infraestructura europea (Hetzner), datos en la UE, módulo GDPR y cifrado híbrido — no una promesa, código desplegado en entorno de desarrollo/staging, cuando así consta. (2) Continuidad y despliegue reproducible: cadena staging→producción con promoción, rollback y health checks automatizados; contenedores y Kubernetes; Terraform declarativo. (3) Seguridad por diseño: Vault, JWT+MFA+RBAC, secrets scan y Dependabot en CI, SECURITY.md. (4) Trazabilidad ejecutable: la capa GaiaChain/TRAZALIA y los servidores MCP existen como código (validar_lote, blockchain_txs/iso22000), lo que da soporte técnico al SEV y a la propuesta de valor de verificabilidad. (5) IoT validado en entorno de laboratorio o integración, según el alcance documentado: firmware LoRaWAN sobre TTN EU868, coherente con la operación offline-first / edge declarada.

Perfil técnico v5.0 (agosto 2026). El repositorio Traky12/Castuo-system documenta una arquitectura consolidada de más de 40 módulos funcionales con: backend SaaS multi-tenant FastAPI/PostgreSQL(+PostGIS) sobre infraestructura soberana UE (Hetzner) e IA soberana (Mistral AI); capa IoT/edge (MQTT, LoRaWAN, ESP32, gateway offline-first) sobre nodo propio vNode; agente SABIONDA multiagente (RAG + LangGraph); trazabilidad TRAZALIA en evolución a GaiaChain Core; arquitectura de Evolución Nombrada (NE-01 a NE-06) que distingue explícitamente lo implementado / conectado / verificado / promovido; criptografía post-cuántica (Dilithium3, Kyber768) y alineación RGPD, AI Act UE 2024/1689, eIDAS2 y **VERI*FACTU. Bloque de evolución reciente validado en CI real: 116 tests automatizados superados (31 de registro de repositorios, 23 de relaciones, 62 de generación de evidencia). Los prototipos UAV se corrigen de una estimación inicial TRL 2 a TRL 4 — corrección a la baja que refuerza la credibilidad. Principio rector:** “no declarar una capacidad por encima de su evidencia disponible”; el plan no presenta proyecciones de ingresos no validadas como hechos.

Valoración del activo tecnológico: 420.000 € (coste de reposición nuevo)

Conforme al Documento maestro de agosto de 2026 y al anexo Excel de valoración, el activo tecnológico desarrollado por CASTÚO-SYSTEM™ (Grupo Castúo 360 S.L.) se valora en 420.000 € mediante coste de reposición nuevo (RCN): 5.600 horas de ingeniería a una tarifa de 75 €/hora, supuesto de reposición técnica intermedio dentro del rango consideradoa frente a las tarifas de mercado (25–70 €/h generalista; 55–120 €/h cloud; 70–150 €/h IA/ML; 100–250 €/h ciberseguridad senior). Desglose por los diez módulos funcionales:

| Módulo | Horas | Coste (75 €/h) |
| --- | --- | --- |
| 1. Backend / API SaaS multi-tenant | 1.015 | 76.125 € |
| 2. IoT / Edge computing | 665 | 49.875 € |
| 3. IA multiagente SABIONDA | 700 | 52.500 € |
| 4. Trazabilidad blockchain (TRAZALIA / GaiaChain) | 490 | 36.750 € |
| 5. Sistema de Evidencia y Gobernanza (NE-01→NE-04.1) | 630 | 47.250 € |
| 6. Frontend, UX y sistema de diseño | 455 | 34.125 € |
| 7. DevSecOps, CI/CD e infraestructura | 560 | 42.000 € |
| 8. Criptografía post-cuántica y Zero Trust | 280 | 21.000 € |
| 9. I+D hardware — prototipos UAV láser | 385 | 28.875 € |
| 10. Documentación técnica, compliance e institucional | 420 | 31.500 € |
| TOTAL | 5.600 | 420.000 € |

Sensibilidad ilustrativa (coste de reposición; no es valoración de mercado).

| Escenario (ilustrativo) | Horas | Tarifa | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservador | 4.000 | 60 €/h | 240.000 € |
| Central (adoptado) | 5.600 | 75 €/h | 420.000 € |
| Alto | 6.500 | 75 €/h | 487.500 € |
| Muy alto | 7.500 | 80 €/h | 600.000 € |

Se adopta el valor central de 420.000 €. Es una valoración técnica de coste de reposición estimado, no el valor de la empresa, no dinero disponible ni financiación, y no se capitaliza como caja ni justifica ingresos por sí sola. combinaciones de horas y tarifa (p. ej. 8.000 h × 52,50 €/h) convergen en el mismo valor defendible de 420.000 €. Qué NO incluye: valor de la marca (M4359038, en proceso de concesión), contratos con clientes ni proyecciones de ingresos; valora estrictamente el coste de ingeniería ya incorporado a la plataforma. Cierre de gaps técnicos (Fase A): 900 h ≈ 47.250 € (verificación runtime de relaciones OBSERVED, credenciales externas de producción, contratos federados NE-04.2, promoción formal en el Governance Plane, MQTT TLS y autenticación OAuth/OIDC productivas, persistencia de telemetría).

Tratamiento y significado. Este valor no se capitaliza en la cuenta de resultados de la Fase 1 (por prudencia contable, para no inflar amortizaciones), pero constituye: (a) una posible aportación en especie / know-how del promotor sujeta a formalización jurídica (titularidad, valoración y documentación societaria/contable), que refuerza su compromiso con el proyecto pero no es caja ni capital social hasta formalizarse; (b) el fundamento técnico del margen bruto >70 % del SaaS (el producto ya está construido; el coste marginal por cliente es bajo); y (c) una barrera de entrada — el cálculo ofrece una estimación interna del coste de reposición técnica; no constituye una valoración de mercado ni demuestra por sí solo una barrera de entrada de 2–4 años. En términos del método del proyecto, desplaza la dimensión D (digital) del IGM de ~2–3 hacia 3–4 (“validado en piloto/operación”).

Nota de honestidad (coherente con el SEV). El repositorio es privado; las afirmaciones anteriores se basan en su estructura y su historial de commits, aportados por el promotor. La verificación se ofrece mediante acceso al repositorio y al entorno /evaluation-environment, y las métricas exactas (LOC, cobertura de pruebas, resultados de CI) se publican con su evidencia en el SEV. El detalle técnico completo figura en el Anexo C.

Evidencias asociadas (§3): repositorio Castuo-system, SEV-F1-PIPELINE-001, SEV-F1-AI-GOVERNANCE-001, Anexo C · Nivel: registro automático/documento (§11).

3.9. Arquitectura alineada con el marco regulatorio europeo

CASTÚO-SYSTEM™ está concebido con el cumplimiento como requisito no funcional desde el diseño, lo que lo posiciona ante clientes con requisitos legales estrictos (cooperativas, administraciones, exportadores).

Arquitectura alineada con el marco regulatorio europeo

| Normativa | Alineación en CASTÚO-SYSTEM™ | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| AI Act (UE 2024/1689) | Clasificación preliminar riesgo mínimo/limitado; supervisión humana; registro de modelos | SEV-F1-AI-GOVERNANCE-001 |
| NIS2 | Separación OT/IT (IEC 62443), Vault, JWT+MFA+RBAC, SBOM | SECURITY.md |
| Data Act / eIDAS2 | Datos en la UE (Hetzner), API abierta (NGSI-LD), identidad federada | STACK.md |
| RGPD / GDPR | Módulo GDPR, cifrado, minimización, derecho al olvido | services/gdpr |
| ENS (Alto) / ISO 27001 | Arquitectura alineada; diseñada para facilitar la futura certificación | infra/security |
| ISO 22000 / VERI*FACTU | Trazabilidad inmutable (GaiaChain), APPCC digital, facturación verificable | blockchain_txs/iso22000 |

Nota de honestidad. La arquitectura se ha diseñado para facilitar el cumplimiento; la validación formal (auditorías, certificaciones) es actividad de fases posteriores. No se afirma cumplimiento sin evidencia auditada.

4. Modelo de negocio y estrategias de ingresos

El mecanismo es legible: una línea recurrente de software que sostiene la empresa desde el año 1, y tres líneas físicas que solo nacen cuando sus hitos las autorizan.

- Vía 1 — Suscripción SaaS (recurrente, desde F1). 250–350 €/mes por cliente. En régimen (año 5): 10–40 clientes → 30–120 k€/año. Margen bruto >70 %.

- Vía 2 — Venta e instalación de sensórica (puntual, desde F1). Pago único por kit e instalación.

- Vía 3 — Consultoría y formación (por horas/proyecto, desde F1). Alisa la caja del arranque.

- Vía 4 — Venta directa de producto hortícola (estacional, desde F3). 120–180 t/año → 160–360 k€/año en régimen.

- Vía 5 — Valorización energética (recurrente, desde F4). ≈1,95 GWh/año × 60–100 €/MWh → 130–200 k€/año. Ningún Gate depende de esta línea.

- Vía 6 — Servicios de datos B2B (recurrente, solo si F5). 0–60 k€/año.

Total en régimen (año 4–5): 0,32–0,74 M€/año, coincidente con las proyecciones del Plan Económico-Financiero.

4.1. Mecanismos de pago

SaaS: cuota mensual por domiciliación o pasarela, con opción anual. Sensórica: pago único contra hito de instalación. Consultoría/formación: por horas o proyecto. Hortaliza: contratos a 30–60 días; contratos previos a siembra fijan volumen y precio. Energía: liquidaciones del vehículo de autoconsumo.

4.2. Periodicidad e importancia

| Vía | Periodicidad | Peso aprox. en régimen | Estacionalidad |
| --- | --- | --- | --- |
| SaaS | Mensual, estable | 10–20 % | Ninguna |
| Sensórica + consultoría | Puntual | 5–10 % | Baja |
| Hortícola | Por campañas | 45–55 % | Alta |
| Energía | Mensual, estable | 25–30 % | Media |
| Datos B2B | Mensual (si F5) | 0–8 % | Ninguna |

La variable más dañina es el precio hortícola (−30 % → EBITDA ≈ −48 k€/año; mitigada con contratos previos a siembra) y la más suave los clientes SaaS (−50 % → ≈ −7 k€).

4.3. Bloque financiero corregido (tres planos)

Principios de separación (lógica estricta). Inversión inicial real (Fase 1) ≠ inversiones futuras condicionadas (Plano C); financiación disponible (caja real) ≠ financiación solicitada / en tramitación (no computa como caja hasta el cobro); estimación interna de coste de reposición nuevo (420.000 €) ≠ CAPEX de arranque (es activo tecnológico existente; posible aportación en especie sujeta a formalización, no caja ni capital social); pasivos existentes —incluida la deuda con la Seguridad Social— explícitos como riesgo de liquidez; geotermia y almacenamiento ampliado no figuran como gasto de arranque. El Plan Económico-Financiero oficial adjunto (12 hojas de la Diputación) cuadra con este bloque.

4.3.1. Inversión inicial (Fase 1) — consolidación operativa

La Fase 1 se estructura mediante una envolvente financiera de 165.000–195.000 €, con un escenario prudente de 165.000 €. Comprende el endurecimiento del núcleo SaaS, seguridad y ciberseguridad, cumplimiento y preparación de auditorías, refuerzo de la capa GaiaChain/TRAZALIA, personal mínimo de operación y comercialización, retribución del promotor, gastos legales y administrativos, herramientas y licencias, y un margen prudente de tesorería y contingencia. No incluye geotermia, almacenamiento ampliado de infraestructura, invernadero, agrovoltaica ni otras inversiones físicas del Plano C. El escenario central de 180.000 €; el techo es de 195.000 € no constituye gasto comprometido: es la capacidad máxima prevista para absorber contingencias o requisitos justificados.

Distribución de planificación por bloques (escenario, no gasto comprometido; detalle y controles en el Excel oficial, hoja «Inversión Inicial» del Excel oficial):

| Bloque (persona → función → coste) | Prudente | Central | Techo |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico/a de software (28.000 € + SS 30 %) | 32.000 € | 15.166,67 € | 40.000 € |
| Técnico/a de campo·comercial 0,4 FTE (12.000 € + SS) | 13.000 € | 2.600 € | 18.000 € |
| Retribución del promotor (30.000 €) + RETA/autónomo | 30.000 € | 34.800 € | 38.000 € |
| Equipos informáticos (por persona) | 3.500 € | 4.500 € | 6.000 € |
| GaiaChain / TRAZALIA (refuerzo técnico) | 10.000 € | 12.000 € | 14.000 € |
| Compliance + Auditoría + Legal/PI + Ensayos F1 (TRT/terracota) — condicionado | 26.000 € | 33.000 € | 38.000 € |
| Marca / nombre comercial (M4359038, en proceso) | 211 € | 211 € | 211 € |
| OPEX recurrente año 1 (SaaS/cloud/IA/ciber/gestoría/seguros/movilidad) | 5.000 € | 5.943 € | 7.000 € |
| Gastos financieros (interés préstamo, carencia de capital) | 5.500 € | 12.600 € | 7.500 € |
| Tesorería y contingencia | 39.789 € | 59.179,33 € | 26.289 € |
| TOTAL Fase 1 | 165.000 € | 180.000 € | 195.000 € |

Estructura humana pura = 52.566,67 € (dos empleados + retribución del promotor). Salarios = hipótesis de planificación, a sustituir por contratos/nóminas. El endurecimiento del SaaS es trabajo del técnico (no CAPEX aparte): se evita la doble contabilización desarrollo-como-CAPEX y desarrollo-como-salario.

Justificación del cambio. La actualización responde a una maduración del enfoque financiero: del desarrollo inicial del activo tecnológico se pasa a una fase completa de consolidación empresarial (producto, seguridad, trazabilidad, cumplimiento, auditoría, personal mínimo, comercialización y continuidad). El incremento de la envolvente respecto de estimaciones anteriores no responde a una ampliación especulativa del alcance, sino a la incorporación explícita de costes necesarios para pasar de un activo tecnológico desarrollado a una empresa operativa: seguridad, trazabilidad, cumplimiento, verificación independiente, personal, comercialización y contingencia.

4.3.2. Financiación — disponible / solicitada / en tramitación

Ninguna ayuda no cobrada se computa como caja.

| Fuente | Naturaleza | Estado | Importe |
| --- | --- | --- | --- |
| Aportación dineraria del promotor | Recursos propios (caja real) | Disponible | A consignar |
| Préstamo / microcrédito de emprendimiento | Deuda | Solicitado | A consignar |
| Ayuda al retorno | Subvención | Solicitada (no cobrada) | A consignar |
| Fundación ONCE / Con Valores | Subvención / apoyo | En tramitación (no cobrada) | A consignar |
| Subvenciones emprendimiento rural / digitalización | Subvención | A solicitar | A consignar |
| Premio PIE PLUS (15.000 / 10.000 / 5.000 €) | Reconocimiento | Candidatura | Catalizador, no fuente |

4.3.3. Pasivos existentes — riesgo de liquidez

| Pasivo | Estado | Importe | Gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Deuda con la Seguridad Social | Existente | A consignar | Regularización / aplazamiento formal; prioridad de tesorería |
| Otros pasivos existentes | Existente | A consignar | Seguimiento en el cuadro de tesorería |

La deuda con la Seguridad Social condiciona el orden de prelación de la caja de la Fase 1 y debe regularizarse (o aplazarse) antes de comprometer inversiones de evolución.

4.3.4. Modelo de ingresos (tres escenarios)

Ingresos inmediatos de SaaS y servicios (hipótesis a validar, no hechos):

| Escenario (Año 1) | SaaS | Servicios | Total orientativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Base conservador | 20.000–35.000 € | 10.000–20.000 € | 30.000–55.000 € |
| Objetivo | 50.000–70.000 € | 40.000–50.000 € | 90.000–120.000 € |
| Expansivo | 90.000–120.000 € | 50.000–70.000 € | 140.000–190.000 € |

Escenario cargado en el Excel oficial (base conservador): SaaS 27.000 € (250 €/mes) + servicios 15.000 € = 42.000 € de facturación (IVA incl.) ≈ 39.500 € de ingresos de explotación (sin IVA) en el Año 1. La proyección plurianual (escenario comercial condicionado) sigue una rampa de captación de clientes de ≈39.500 → 70.000 → 130.000 → 190.000 → 260.000 € de ingresos (sin IVA) en los años 1–5. Al incorporar la estructura humana completa (personal, cargas y medios), el punto de equilibrio operativo no es automático: se sitúa hacia el Año 4–5, sujeto a captación real, precios y superación de Gates. Previsión prudente y auditable (persona → función → salario → cargas → medios → OPEX → Gate).

La viabilidad del Año 1 no depende de geotermia ni de almacenamiento ampliado; estos actúan como palancas de valor, diferenciación y expansión, no como soporte de caja de la Fase 1.

4.3.5. Activo tecnológico (separado del CAPEX)

420.000 € por coste de reposición nuevo (5.600 h × 75 €/h; §3.8). Es estimación interna de coste de reposición nuevo existente; posible aportación en especie sujeta a formalización jurídica, no caja, no capital social, no financiación; no se capitaliza en la cuenta de resultados de la Fase 1 ni se mezcla con el CAPEX de arranque.

Reconciliación de magnitudes (no confundir naturalezas).

| Magnitud | Valor | Naturaleza |
| --- | --- | --- |
| Activo tecnológico (RCN) | 420.000 € | Valoración técnica (coste de reposición). No es caja ni valor de empresa |
| Inversión Fase 1 (envolvente) | 165.000–195.000 € (central 180.000 €) | Necesidad/inversión de consolidación |
| Caja disponible | A consignar | Financiación real (aportación del promotor) |
| Financiación solicitada / en tramitación | A consignar | No es caja hasta el cobro |
| Ingresos previstos | Escenarios base/objetivo/expansivo | Proyección, no histórico |

4.3.6. Inversiones futuras condicionadas (Plano C — no arranque)

Cada subsistema se presupuesta por separado (el apartado §4.3.6 del Excel) con escenarios prudente / central / techo; el CAPEX físico total es el resultado de la suma de subsistemas, no una cifra global impuesta. Todas las cifras son estimación preliminar de planificación interna basada en alcance técnico definido — no ofertas — y deben cerrarse con TRT, proyecto de ingeniería, estudios geotécnicos, condiciones de conexión eléctrica y ofertas comparables.

| Fase | Sistema | Escala | CAPEX central | Rango (prud.–techo) | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | Geotermia de baja entalpía | TRT + campo definitivo | 0,78 M€ | 0,60–0,95 M€ | G2 |
| F3 | Invernadero 1 ha + hidroponía + automatización | 1 ha, multicapilla | 1,63 M€ | 1,27–2,00 M€ | G3 |
| F4 | Agrovoltaica + conexión | 1,3 MWp (1.600–1.770 €/kW) | 2,925 M€ | 2,60–3,24 M€ | G4 |
| BESS | Almacenamiento energético | 250–500 kWh | 0,365 M€ | 0,25–0,53 M€ | G4 |
| F5 | Datos soberanos (ampliación) | escalable | 0,395 M€ | 0,27–0,56 M€ | G5 |
| Visión completa | Arquitectura integral | — | ≈ 6,26 M€ | 5,14–7,46 M€ | — |

Cada fase futura incluye su operación, no solo su obra. F2 geotermia: CAPEX + ingeniería + apoyo agronómico. F3 invernadero/hidroponía: CAPEX + operarios de producción y automatización. F4 agrovoltaica/BESS: CAPEX + mantenimiento (FV/clima) + expansión comercial. F5 datos soberanos: CAPEX + infraestructura + personal especializado en datos/IA. Cada incorporación de plantilla se activa por su Gate; el personal de F2–F5 es futuro y condicionado, fuera del presupuesto de la Fase 1.

Coherencia energética y productiva (objetivos de régimen, a validar): agrovoltaica 1,3 MWp ≈ 1,95 GWh/año; cobertura del 80–95 % del consumo anual en balance energético neto (no implica independencia de red); producción hortícola 120–180 t/año en hidroponía recirculante. La envolvente única de planificación es prudente 5,14 M€ / central 6,26 M€ / techo 7,46 M€ (suma directa de los escenarios prudente/central/techo de F1–F5, sin rangos paralelos). Estas partidas no forman parte del CAPEX de arranque ni constituyen compromisos de gasto o financiación disponible: son una arquitectura de inversión condicionada, base de futura financiación, inversión y ayudas competitivas, que se activa únicamente cuando el Gate anterior (evidencia técnica, comercial y financiera) la justifica.

4.3bis. Consolidación de la Fase 1: cumplimiento, GaiaChain y auditorías

Cumplimiento y certificaciones (condicionadas). La preparación y adecuación a ISO/IEC 27001:2022 se contempla como parte del refuerzo de seguridad y gobernanza, con certificación externa solo en caso de resultar aplicable, comercialmente necesaria o exigible por cliente, mercado o estrategia. Del mismo modo, la adecuación al ENS y su eventual certificación se abordarán únicamente cuando el ámbito, el cliente o la categoría del sistema lo justifiquen. En todos los casos, las actividades de cumplimiento, auditoría y verificación externa se presupuestan como procesos condicionados a su aplicabilidad real, no como obligaciones automáticas desde el primer día. La conformidad y la auditoría del ENS se tratan como procesos aplicables únicamente cuando el caso de uso y el cliente lo requieran formalmente.

GaiaChain / TRAZALIA (refuerzo técnico). La Fase 1 incorpora un refuerzo específico de la capa GaiaChain/TRAZALIA, orientado a robustecer trazabilidad, integridad, validación de lotes, gestión de evidencias y conexión con el SEV. El objetivo es consolidar la capacidad técnica ya existente y preparar una capa de trazabilidad apta para operación comercial; se entiende como refuerzo técnico (hardening, integración SEV, pruebas de integridad y auditoría técnica independiente), no como una “certificación blockchain”, salvo que se identifique un esquema formal aplicable.

Auditorías externas y verificación independiente (aplicables). La Fase 1 contempla auditorías externas y verificaciones independientes únicamente en los ámbitos que resulten aplicables al alcance operativo: pruebas de seguridad (pentest), revisión de arquitectura, revisión de cumplimiento, revisión del sistema de evidencias (SEV) y refuerzo de trazabilidad (GaiaChain). Ningún proceso de auditoría se considera activado si no existe aplicabilidad, presupuesto o necesidad de mercado debidamente identificada (§4.3bis y §4.3bis del Excel).

Resumen financiero (Fase 1). CASTÚO-SYSTEM™ establece una envolvente de ejecución inicial de 165.000–195.000 €, con un escenario central de 180.000 €. Las partidas de certificación externa se ejecutarán únicamente cuando resulten aplicables o comercialmente necesarias. El escenario central de 180.000 €; el techo es de 195.000 € no representa gasto comprometido ni financiación disponible: es una capacidad máxima de ejecución para absorber desviaciones justificadas, requisitos regulatorios determinados durante el análisis de aplicabilidad, refuerzos de seguridad, auditorías adicionales o incidencias técnicas. La pregunta no es cuánto puede llegar a costar CASTÚO-SYSTEM™ en su visión completa, sino cuánto necesita para convertir su activo tecnológico actual en una empresa operativa y validada. Por ello la Fase 1 se limita a 165.000–195.000 €, mientras que las inversiones de infraestructura mayor permanecen condicionadas a Gates posteriores.

4.4. Hoja de ruta empresarial, financiación escalonada y continuidad

| Etapa empresarial | Objetivo | Hito que la habilita | Horizonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Validación (F1) | SaaS + módulo terracota + TRT + ≥5 clientes remunerados | Gate G1 | ~18 meses |
| Consolidación local | Escalado del SaaS en Extremadura; ingresos recurrentes | tras G1 | 18–30 meses |
| Expansión del patrón | Obra por fases en Membrío y primeras réplicas regionales | G2–G3 | ~28–42 meses |
| Escalado nacional | Alianzas con cooperativas y ayuntamientos de otras CC. AA. | G4 | ~54 meses |
| Expansión europea | Acuerdos o licenciamiento en Portugal y sur de Europa | post-G4 / Eval. F5 | ≥60 meses |

Financiación escalonada: (1) programas públicos de emprendimiento e innovación rural —el premio PIE PLUS como catalizador— y programas de incubación/aceleración (§8.3); (2) ingresos recurrentes propios; (3) alianzas industriales e institucionales; (4) financiación privada solo con tracción demostrada. Plan B declarado: si la cofinanciación pública de F2–F4 no llega, el proyecto se consolida en su Fase 1 como núcleo digital potencialmente rentable tras superar el umbral comercial, ajustar costes y demostrar recurrencia; esa rentabilidad todavía no está acreditada (margen bruto >70 %) y espera la siguiente ventana con más evidencia acumulada.

4.6. Coherencia y madurez (síntesis)

La madurez del proyecto se sustenta en el sistema de evidencias (§11), la autoevaluación y matriz de riesgos (§10) y la coherencia memoria–Excel (§4.3). No se duplican aquí para preservar la concisión.

4.8. Evolución a IaaS Rural (línea de producto)

4.8.1. Tesis de evolución

CASTÚO-SYSTEM™ no es solo una plataforma agro-digital: es un patrón técnico-económico completo que, tras validar su núcleo en la Fase 1, evoluciona hacia un modelo IaaS rural (Infrastructure as a Service). La evolución no altera la estrategia piloto-primero, la refuerza: primero se valida el núcleo (F1, el prototipo principal y la base de decisión), después se añaden y se productizan capas de infraestructura como servicio.

4.8.2. Qué es CASTÚO IaaS (definición de producto)

CASTÚO IaaS es la oferta del patrón validado como servicio replicable para municipios pequeños, cooperativas y comarcas: en lugar de que cada territorio construya su infraestructura desde cero, CASTÚO despliega e opera por ellos un stack estandarizado, multi-tenant y soberano. Se compone de:

- Capa digital (disponible desde F1): SaaS de gestión y trazabilidad + sensórica IoT + edge local + capa de evidencias (SEV) + gemelo digital (twin) parametrizable, entregados como servicio gestionado con SLA.

- Capa física como servicio (condicional a Gates): diseño y operación de invernadero de terracota, geotermia y agrovoltaica, ofrecidos por módulos; cada municipio contrata la capa que su Gate local autorice.

- Capa de datos soberana: almacenamiento on-premise/UE, RGPD, GaiaChain — el dato del territorio permanece en el territorio.

4.8.3. Capas de infraestructura (evolución Post-F1)

| Capa | Descripción | TRL objetivo | Gate habilitante | Inversión estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SaaS + IoT | Gestión agrícola, trazabilidad, cuaderno digital | 7–8 → 9 | G1 | 315 K€ (ya invertido) |
| Módulo terracota | Validación térmica (≈38 %) | 5–6 → 7 | G1 | 20–45 K€ (ya invertido) |
| Geotermia | Sondeos verticales + bombas de calor | 5 → 7–8 | G2 | 0,5–1 M€ |
| Almacenamiento de datos soberano | Infraestructura on-premise, RGPD | 4 → 7–8 | G2 | 0,2–0,3 M€ |
| Agrovoltaica | 1,3 MWp sobre invernadero | 3 → 7–8 | G3 | 2,1–2,3 M€ |
| Almacenamiento energético | Baterías para gestión de excedentes | 2 → 6–7 | G4 | 0,1–0,2 M€ |

Regla de oro: ninguna capa mayor se activa sin validar primero el núcleo (F1) y demostrar tracción técnica y comercial.

4.8.4. Modelo de ingresos IaaS (recurrente y escalable)

El IaaS convierte un piloto en un producto replicable con ingresos recurrentes, lo que eleva legítimamente la escalabilidad (dimensión R) y la solidez financiera (F) del proyecto:

| Componente IaaS | Mecanismo | Naturaleza |
| --- | --- | --- |
| Implantación (setup) | Cuota única por instancia/municipio (ingeniería de instanciación) | Puntual |
| Suscripción de infraestructura | Cuota por módulo/municipio (digital desde F1; física por Gates) | Recurrente |
| Operación gestionada (SLA) | Soporte, mantenimiento, actualizaciones seguras, observabilidad | Recurrente |
| Licencia del patrón de réplica | Twin calibrado + checklist + SOP + capa SEV | Recurrente |
| Datos agro-energéticos B2B | Servicios de datos sobre la base instalada (condicional) | Recurrente |

Cada réplica hereda datos, SOP y twin calibrado: el primero paga el aprendizaje, los siguientes lo heredan. La economía de escala es de datos, no de hormigón.

4.8.5. Por qué el IaaS aumenta la nota y la probabilidad de éxito

- Convierte un caso local en un producto nacional/europeo sin perder el anclaje territorial (el 84 % de municipios <5.000 hab como mercado de réplica).

- Ingresos recurrentes y márgenes de software (>70 %) sobre una base de infraestructura validada — mejor perfil financiero que un proyecto de obra única.

- Soberanía del dato como diferencial estructural frente a plataformas cloud extracomunitarias.

- Mantiene la disciplina piloto-primero: el IaaS solo comercializa capas ya validadas; no promete infraestructura no probada.

- Encaja con instrumentos de escala (NextGen, FEADER, PPP) porque ofrece un modelo replicable y medible, no un gasto irrepetible.

4.8.6. Alcance y límites (honestidad)

La evolución a IaaS no forma parte de la inversión inicial de la Fase 1 ni se declara operativa: es una línea de producto en diseño, condicionada a (a) la validación de F1 —el prototipo—, (b) la superación de los Gates G2–G4 y (c) financiación específica. CASTÚO-SYSTEM no propone construir una infraestructura total desde el inicio, sino diseñar una ruta de crecimiento donde cada ampliación tenga justificación técnica y económica.

4.9. Modelos de cliente y catálogo de servicios por segmento (B2C · B2B · B2B2C · B2G · IaaS)

CASTÚO-SYSTEM opera un modelo multi-segmento: el mismo núcleo tecnológico da lugar a servicios distintos según a quién se venda y en qué fase. Este apartado enumera todos los tipos de relación comercial y de servicio posibles, separando lo que ya es vendible en la Fase 1 (capa digital, disponible) de lo que se activa en el proyecto completo (capas física, energética, de datos e IaaS, condicionadas a Gates). Principio rector: en F1 solo se comercializa lo validado (digital); los servicios físicos, energéticos y de infraestructura se activan por Gates y con su instrumento jurídico.

4.9.1. Tipologías de relación comercial

- B2C — Titular de explotación pequeña (5–20 ha). El agricultor como cliente final: SaaS, sensórica y formación.

- B2B — Empresas y organizaciones. Cooperativas, comunidades de regantes, agroindustria, distribuidores, ingenierías e instaladores.

- B2B2C — A través de cooperativas. La cooperativa contrata y sirve el producto a sus socios; CASTÚO factura a la organización y el valor llega al agricultor.

- B2G — Administración pública como cliente. Ayuntamientos y mancomunidades, Diputación de Cáceres, Junta de Extremadura y administración estatal (reto demográfico).

- B2B (IaaS / licencia) — Otros territorios. Municipios, cooperativas y operadores de otras comarcas o CC. AA. que contratan el patrón replicable (IaaS rural, §4.8).

- Data B2B / B2G — Servicios de datos. Datos agro-energéticos y de impacto para agroindustria y administración.

4.9.2. Catálogo de servicios en la Fase 1 (disponible — capa digital)

| Segmento | Servicio en F1 | Tipo | Mecanismo de cobro |
| --- | --- | --- | --- |
| B2C · Agricultor | SaaS (trazabilidad, cuaderno digital, riego/clima) | B2C | Suscripción 250–350 €/mes |
| B2C · Agricultor | Kit IoT + instalación y calibración | B2C | Pago único |
| B2C · Agricultor | Consultoría y formación (digitalización, APPCC) | B2C | Por horas / proyecto |
| B2B · Cooperativa | SaaS multi-socio (adopción colectiva) + trazabilidad colectiva | B2B / B2B2C | Suscripción por volumen |
| B2B · Cooperativa | Formación grupal y acompañamiento | B2B | Por proyecto |
| B2G · Ayuntamiento (piloto) | Panel municipal básico; acompañamiento en el diseño del vehículo de autoconsumo; convenio de datos/suelo | B2G (piloto/institucional) | Servicio / convenio |
| B2B · Ingenierías e instaladores | Integración de datos y acceso a API (NGSI-LD) | B2B | Licencia / integración |

En F1 el ayuntamiento es, sobre todo, socio institucional y prescriptor y cliente piloto de servicios digitales; no es aún cliente de infraestructura.

4.9.3. Catálogo de servicios en el proyecto completo (F2–F5 + IaaS — condicionado a Gates)

| Segmento | Servicio en el proyecto completo | Tipo | Gate / condición |
| --- | --- | --- | --- |
| B2C · Agricultor | Hortaliza trazada de proximidad (venta directa) | B2C | G3 |
| B2C · Agricultor | Gestión energética del autoconsumo del titular | B2C | G4 |
| B2B · Cooperativa | Compra agregada de energía; trazabilidad de canal premium; datos | B2B | G3–G4 |
| B2G · Ayuntamiento | Vehículo de autoconsumo colectivo gestionado (reduce el término de energía municipal) | B2G | G4 + vehículo jurídico |
| B2G · Ayuntamiento | Panel municipal completo (energía, agua, trazabilidad, KPIs MISV) | B2G | G3–G4 |
| B2G · Ayuntamiento | IaaS rural municipal: invernadero + energía + datos, implantados y operados por CASTÚO | B2G / IaaS | G2–G4 |
| B2G · Ayuntamiento | Observatorio de datos del municipio | B2G / Data | G4 |
| B2G · Diputación / Junta / Estado | Licencia del patrón de réplica para despliegue comarcal/regional | B2G / IaaS | Post-G4 |
| B2G · Diputación / Junta / Estado | Observatorio rural agregado (datos anonimizados para políticas de reto demográfico) | B2G / Data | Post-G4 |
| B2G · Diputación / Junta / Estado | Servicios de medición de impacto (MISV) para justificar fondos y cohesión territorial | B2G | G1→ |
| B2B · Otros territorios | Implantación (setup) + suscripción de infraestructura + operación gestionada (SLA) + licencia del twin/checklist | B2B / IaaS | Post-G4 |
| Data · B2B / B2G | Servicios de datos agro-energéticos (2–5 clientes) | B2B / B2G | F5 / Eval. F5 |
| Energía · B2B | Valorización de excedentes de la agrovoltaica | B2B | G4 |

4.9.4. Encaje con las vías de ingreso y regla de honestidad

Correspondencia con las vías del §4: B2C/B2B digital = vías 1–3 (F1); hortícola B2C/B2B = vía 4 (F3); energía y B2G energético = vía 5 (F4); datos e IaaS/licencia = vía 6 e IaaS (§4.8, F5/post-G4). Separación estricta (coherente con §4.3): el ahorro del ayuntamiento en el vehículo de autoconsumo no es ingreso de CASTÚO; el ingreso B2G procede de la operación gestionada, la licencia IaaS y los servicios de datos/impacto, no del ahorro del municipio. La administración como cliente de infraestructura (B2G IaaS, vehículo de autoconsumo) es un objetivo condicionado a G3–G4 y a la definición del vehículo jurídico (§1.5); ningún ingreso público se presupone sin su instrumento contractual y su Gate. En F1, la relación con las administraciones es institucional y de servicios digitales, declarada con su estado real en el SEV.

Evidencias asociadas (§4): Plan Económico-Financiero (Excel), hoja Trazabilidad_Economica, SEV-F1-FIN-MODEL-001 · Nivel: documento (§11.6).

5. Análisis de mercado y demanda híbrida (local y global)

5.1. Características del sector y las tendencias

El proyecto opera en la intersección de dos sectores en crecimiento: la digitalización agraria (agrotech) y la energía renovable distribuida. Tendencias que definen el momento: (1) el cuaderno digital de explotación convierte la digitalización en obligación normativa; (2) los marcos de autoconsumo colectivo y comunidades energéticas permiten por primera vez que un municipio pequeño capture su renta solar; (3) los fondos de transición justa, reto demográfico y desarrollo rural cofinancian este tipo de proyecto; (4) la madurez tecnológica simultánea de IoT, agrovoltaica, hidroponía y geotermia (TRL 9) deja la integración como el hueco no cubierto. El segmento de la explotación pequeña y el municipio rural es mercado emergente con penetración baja.

5.2. Análisis del entorno de mercado

Demográfico: el titular medio tiene 45–65 años y baja afinidad tecnológica inicial — el producto se diseña para él (interfaz simple, formación incluida, soporte presencial). Tecnológico: conectividad rural desigual; resuelto con control local (edge). Legal/administrativo: licencias, autorización de sondeo geotérmico, legalización del autoconsumo, consulta previa PAC y registro de operador alimentario — toda la tramitación se abre en F1. Económico: renta media baja y sensibilidad al precio; de ahí la cuota de entrada contenida y los pilotos remunerados.

5.3. Análisis de la demanda, público objetivo y segmentación

Dimensión (Extremadura): 6.000–9.000 explotaciones digitalizables; ~200 cooperativas; ~340 municipios de menos de 5.000 habitantes. Demanda física local (fases posteriores): radio 60 km ≈ 135.000 personas ≈ 7.000–8.000 t/año; cuota objetivo 1,5–2,5 %. Objetivo comercial año 5: 10–40 clientes SaaS (penetración <1 %).

| Persona | Perfil | Dolor principal | Objeción típica | Nuestra respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titular de explotación (5–20 ha) | 45–65 años, papel/Excel, presionado por el cuaderno digital | Obligación normativa sin herramienta a su escala | “Es caro”, “no sé usar tecnología”, “no veo el retorno” | Piloto remunerado; 250–350 €/mes; formación y soporte; demostrador a <1 h |
| Cooperativa | 50–100 socios; necesita trazabilidad colectiva | Sin herramienta integrada para todos los socios | “¿Cómo lo implantamos?” | Adopción colectiva con descuento por volumen, un solo interlocutor local |
| Ayuntamiento <5.000 hab | Factura energética significativa | Quiere ahorro sin asumir riesgo | “No tenemos presupuesto” | No paga: participa en el vehículo de autoconsumo sin riesgo financiero |

5.4. Análisis de la competencia directa e indirecta

Directa (caracterización prudente según información pública): plataformas agtech internacionales (John Deere Operations Center, Climate FieldView) — fuertes en integración con maquinaria; orientadas a la gran explotación, con según la información pública revisada, no se identifica en el alcance analizado un acompañamiento presencial equivalente. Plataformas españolas (xFarm, Hispatec/Agroptima/ERPagro) — buenas en cuaderno de campo; sin integración energética ni demostrador físico. Indirecta: cuadernos digitales gratuitos de las administraciones (cumplen el mínimo, sin sensórica ni energía); las hojas de cálculo y el papel — el competidor dominante real; y, por componentes, instaladores fotovoltaicos sin integración agrícola. Nuestra oportunidad: según la información pública revisada, no se identifica en el alcance analizado una oferta que combine simultáneamente solución integrada, acompañamiento local, asequibilidad, verificabilidad y demostrador comarcal.

5.6. Desarrollo ampliado — Escalabilidad y replicación europea

El producto de la replicación es el patrón completo (secuencia, gates, twin calibrado, gobernanza municipal y capa SEV) instanciado en cada nivel. Regla: ningún nivel superior se inicia sin dos ciclos anuales completos del nivel I con datos publicados.

| Condición para replicar | Verificación |
| --- | --- |
| Nivel I con ≥2 ciclos anuales y datos publicados | KPIs auditados, publicados en el SEV |
| Twin calibrado con datos reales de Membrío | Desviación simulado-medido documentada |
| Municipio receptor con suelo, convenio y vehículo energético | Mismo checklist que G1 |
| Paquete financiero específico del nivel | Subvención + deuda + capital, con gates propios |

La interoperabilidad (API abierta, NGSI-LD, INSPIRE, SIEX/SIGPAC, AEMET/Datadis) es la condición técnica de la escala. La economía de escala es de datos, no de hormigón. El acompañamiento de las incubadoras de aceleración (§8.3) es una de las palancas para preparar la réplica y el salto transfronterizo a Portugal.

Evidencias asociadas (§5): análisis de mercado (fuentes públicas), LOI comerciales (estado declarado) · Nivel: declaración/documento (§11).

6. Estrategia operativa y de comercialización

6.1. Estrategia de posicionamiento y fijación de precios

Posicionamiento: la plataforma rural verificable — integrada, cercana y asequible, con demostrador físico propio. Criterios de precio: costes del servicio; referencia competitiva (por debajo del coste total de las plataformas de gran explotación para una finca de 5–20 ha); valor percibido (ahorro de agua y energía + cumplimiento normativo + trazabilidad que abre canal). Precios: SaaS 250–350 €/mes; sensórica según kit (pago único); consultoría/formación por tarifa horaria o proyecto; hortaliza (F3) 1,3–2,0 €/kg con 25–40 % del volumen a proximidad premium (1,8–2,5 €/kg). Descuentos: por volumen a cooperativas, por pago anual, y pilotos remunerados de lanzamiento (no gratuitos: un piloto gratis no valida disposición a pagar).

6.2. Canales de distribución, ventas y logística

SaaS y servicios (desde F1): venta directa (web con demostración y acceso al entorno de validación) y, sobre todo, prescriptores del territorio — cooperativas, comunidades de regantes, asociaciones agrarias, oficinas comarcales y ayuntamientos. Embudo con etapas y tasas declaradas (prospección → demostración → piloto remunerado → cliente), objetivo G1: ≥5 clientes en ~18 meses. Producto físico (desde F3): canal corto de proximidad (radio 60 km) con contratos previos a siembra y salida mayorista regional; logística con transportistas comarcales, entrega 24–48 h, retirada selectiva por lote gracias a la trazabilidad. Para el SaaS, la “devolución” es contractual: baja sin permanencia con preaviso de 30 días y exportación íntegra de los datos del cliente en formato abierto. Energía (desde F4): el “canal” es el vehículo jurídico de autoconsumo colectivo.

6.3. Estrategias de comunicación y promoción

Identidad. Nombre comercial: CASTÚO (marca CASTÚO-SYSTEM™ en registro). Logotipo: emblema circular que funde hoja verde (agro), circuito impreso (dato) y gota-semilla, con la “C” central. Paleta: verdes vegetales, dorado y fondo oscuro. Eslogan: “Produce. Mide. Demuestra.”

Plan de acciones (todas planificadas; ningún acuerdo se declara cerrado sin estarlo). Digital: web con demostración y acceso público al entorno de validación; posicionamiento en búsquedas locales; contenidos prácticos y boletín para cooperativas y ayuntamientos. Físico: talleres prácticos en cooperativas; presencia en ferias agroalimentarias extremeñas; presentaciones a ayuntamientos con el dossier ejecutivo; jornada de puertas abiertas del módulo de ensayo. Prescriptores: cooperativas, comunidades de regantes, ASAJA/COAG/UPA, oficinas comarcales e incubadoras. Relaciones públicas: cada hito se comunica con su evidencia enlazada.

6.4. Desarrollo ampliado — Plan comercial del SaaS

Licencia por cliente 250–350 €/mes; objetivo año 5: 10–40 clientes. Margen bruto >70 %; objetivo LTV/CAC ≥3 al año 3. Arranque comercial (primer trimestre de F1): prospección directa de 20–30 explotaciones y 5–10 cooperativas de la comarca, con demostración sobre el entorno de validación y oferta de piloto remunerado; objetivo intermedio: cerrar los 2 primeros pilotos antes del mes 6 para llegar con holgura al criterio G1 (≥5 en ~18 meses). Las tasas reales del embudo son hipótesis a validar en F1 y se publican en el SEV.

Evidencias asociadas (§6): entorno /evaluation-environment, embudo comercial con tasas · Nivel: registro/documento (§11).

7. Operaciones, recursos técnicos y sostenibilidad

Encuadre (tres planos). Los diseños técnicos de invernadero, geotermia de baja entalpía y agrovoltaica de este capítulo corresponden al Plano C (fases futuras condicionadas): conservan todo su valor estratégico —eficiencia energética, estabilidad térmica, autonomía e infraestructura futura— pero no forman parte del gasto de arranque (§4.3.6). La geotermia requiere, como paso previo, un Test de Respuesta Térmica (TRT) que mida la conductividad real del terreno antes de dimensionar obra alguna.

7.1. Infraestructuras, instalaciones y localización

Oficina operativa en el casco urbano de Membrío (alquiler, ~60–100 m², 3–4 puestos, taller de sensórica), con adecuación menor y licencia de actividad. Parcela de ensayos rústica, mediante convenio de cesión con el Ayuntamiento (≥25 años, criterio de G1): alberga en F1 el módulo de terracota instrumentado (~100 m²) y el sondeo piloto del TRT. Permisos de F1: licencia de actividad, autorización de sondeo (con notificación a Confederación Hidrográfica) y apertura de la consulta previa PAC y de los expedientes de la futura agrovoltaica.

7.2. Equipamiento, maquinaria y proceso productivo

Equipamiento de arranque (F1; costes en el Excel): puestos de desarrollo; infraestructura en la nube (contenedores); kit de instrumentación del módulo (sondas de temperatura, humedad, placa de flujo de calor, piranómetro y contadores de energía, registro 1–5 min); equipo TRT subcontratado (sondeo piloto + ensayo ≥72 h); mobiliario. Proceso del servicio SaaS: sensórica → edge → plataforma (Python + PostgreSQL, contenedores) → cuadros de mando → decisión, con CI/CD, pruebas automatizadas y SBOM. Proceso del ensayo físico: protocolo publicado a priori → instrumentación → adquisición ≥6 meses → datos brutos + script reproducible → revisión por tercero independiente → decisión de hito documentada.

7.3. Criterios de calidad, normativa y sostenibilidad ambiental

Calidad y normativa: RGPD con minimización y aislamiento por cliente; separación OT/IT (IEC 62443) y control local; continuidad con copias externas cifradas (alineamiento ISO 22301); para la fase alimentaria (F3), registro de operador alimentario y APPCC adaptado a hidroponía, con vista a GlobalG.A.P./IFS cuando el canal las exija. Se declara alineamiento de diseño, no certificación obtenida.

Compromiso ambiental medible: hidroponía recirculante con objetivo ≤25 L/kg (frente a 100–300 L/kg del cultivo en suelo); cobertura energética municipal del 80–95 % en balance neto anual; 400–500 t CO₂e/año evitadas en régimen; gestión de residuos con vertido cero de nutrientes como objetivo; suelo no sellado de forma irreversible. Los indicadores los mide el propio sistema y se publican anualmente con su evidencia.

7.4. Desarrollo ampliado — Diseño técnico I: invernadero hidropónico con envolvente de terracota

Aviso de método: cálculos de dimensionamiento simplificados con parámetros de literatura; no sustituyen el proyecto de ingeniería visado ni las mediciones del módulo de F1.

Invernadero de 1 ha tipo multicapilla, cubierta difusora, con hidroponía recirculante (NFT/canaleta). La envolvente de terracota (muros de masa térmica y pavimento cerámico) actúa como volante térmico. Capacidad térmica: Q = m·cp·ΔT. Parámetros de referencia: ρ ≈ 1.900–2.100 kg/m³, cp ≈ 0,8–1,0 kJ/(kg·K), λ ≈ 0,5–1,0 W/(m·K). Reducción de demanda térmica estimada: 30–45 % — hipótesis declarada, a validar en un módulo instrumentado de ~100 m² durante ≥6 meses. Si el dato real queda por debajo, la respuesta está presupuestada: redimensionar la geotermia (+0,1–0,2 M€), decidido en Gate.

Plan de instrumentación (Fase 1).

| Magnitud | Sensor | Ubicación | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura aire (int/ext) | Sonda T (PT100/NTC) apantallada | Varios puntos + exterior | 1–5 min |
| Temperatura superficial del muro | Termopar/termorresistencia | Cara int/ext muro | 1–5 min |
| Humedad relativa | Sensor capacitivo | Interior/exterior | 1–5 min |
| Flujo de calor en muro | Placa de flujo térmico | Sección de muro | 1–5 min |
| Irradiancia solar | Piranómetro | Cubierta | 1 min |
| Consumo térmico/eléctrico | Contadores de energía | Sala técnica | 1 min |

CTQ: reducción de demanda térmica (%); desfase térmico (h); desviación simulado-medido (%). Criterio de aceptación G1: serie completa ≥6 meses en el rango 30–45 % o dato real que redimensione F2–F3.

7.5. Desarrollo ampliado — Diseño técnico II: geotermia de baja entalpía

Campo de sondeos verticales cerrados + bombas de calor agua-agua con COP estacional 3–5. La geotermia no genera electricidad — reduce demanda térmica y estabiliza la producción. Test de Respuesta Térmica (TRT): mide la conductividad térmica efectiva (λef) y la resistencia del sondeo (Rb) inyectando potencia constante y registrando la temperatura del fluido ≥48–72 h (modelo de fuente lineal infinita). Dimensionado preliminar: Ltot = Qdiseño / qext (qext 40–70 W/m según terreno; a confirmar con el TRT). Contingencia geológica: incremento de longitud/número de sondeos y bomba aire-agua auxiliar como respaldo; reserva +0,1–0,2 M€. El Gate G2 bloquea el avance a F3 si el resultado no es aceptable.

7.6. Desarrollo ampliado — Diseño técnico III: agrovoltaica 1,3 MWp

Estructura fotovoltaica de 1,3 MWp sobre y junto al invernadero: la misma hectárea produce ≈1,95 GWh/año (≈1.500 h equivalentes) y alimento. Coste 1.600–1.770 €/kW. Acoplamiento estructural: la FV se monta en F4 sobre anclajes, sobrecargas y sombras calculadas desde el diseño del invernadero en F3. La semisombra reduce la evapotranspiración del cultivo un 25–35 % (rango de literatura), a caracterizar en el piloto. Ningún Gate depende de la línea de ingresos energéticos. Gate G4: planta produciendo; cobertura del balance anual verificada con 12 meses de datos (objetivo 80–95 %).

7.7. Desarrollo ampliado — Operación, calidad y seguridad

Operación diaria soportada por el sistema: cultivo (siembra → fertirrigación → cosecha → expedición, con APPCC y trazabilidad por lote), energía (autoconsumo, excedentes, mantenimiento preventivo) y software (soporte, monitorización, actualizaciones seguras). Todo incidente se registra. El plan de contingencia cubre los siete incidentes más probables (ola de calor, helada, avería de bomba, plaga, corte de red, ciberincidente, caída del cloud). Seguridad alimentaria: registro de operador alimentario antes de la primera venta; APPCC; control microbiológico del agua recirculada; retirada selectiva por lote. Formación (200–400 h/año) con prioridad de empleo femenino y retorno de talento. Ciberseguridad: alineamiento de diseño con ENS, NIS2, Cyber Resilience Act, IEC 62443, RGPD/ISO 27701 e ISO 22301 (RPO ≤24 h).

7.8. Desarrollo ampliado — Excelencia de proceso: Lean y Six Sigma

| Método | Objetivo | Aplicación | Entregable auditable |
| --- | --- | --- | --- |
| Lean (VSM, 5S) | Eliminar desperdicio | Flujo cultivo–energía–O&M | Mapa VSM; plan 5S |
| Six Sigma (DMAIC) | Reducir variabilidad | Rendimiento hortícola y consumo energético | Control charts; capacidad de proceso |
| Agile / Sprints | Entregas iterativas | Desarrollo SaaS y gates F1–F3 | Backlog; incrementos versionados |
| Design for Replication | Diseñar para replicar | Plantilla twin + checklist G1 | Plantilla de réplica; checklist |

CTQs: cultivo (≤25 L/kg; rendimiento t/año; % merma); energía (kWh/kg; % autoconsumo); térmico (reducción de demanda %; desviación simulado-medido %). El ciclo DMAIC se ancla a la Fase 1 (Define: SIPOC y carta de proyecto; Measure: adquisición F1; Analyze: Ishikawa/Pareto/FMEA; Improve: ajustes versionados; Control: SPC en los cuadros de mando). Entregables por Gate: G1 (VSM, SIPOC, CTQs, FMEA F1, control charts del módulo); G2 (FMEA de obra, capacidad de perforación); G3 (SPC de primera campaña); G4 (SPC de balance 12 meses, SOP de régimen).

7.9. Desarrollo ampliado — Roadmap, gates y gobernanza de fases

Cronograma operativo de la Fase 1 (0–18 meses).

| Mes | Hito | Acciones clave | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | Arranque | Constitución SL, oficina, entorno de validación | Acta; convenio de suelo (firma = criterio G1) |
| 1–6 | Desarrollo SaaS | SaaS mínimo comercializable + sensórica | SaaS operativo (uptime ≥99 %) |
| 1–6 | Instrumentación | Sensores y adquisición del módulo terracota | Datos brutos (semanas 1–24, sellados en SEV) |
| 3–8 | TRT | Contratación, sondeo piloto y ensayo ≥72 h | Informe TRT (λ efectiva, resistencia) |
| 6–12 | Pilotos comerciales | Prospección → demostración → piloto remunerado | Contratos/facturas de ≥5 clientes |
| 12–18 | Validación | Análisis reproducible y revisión independiente | Informe del Gate G1 |

Árbol de decisión por gates.

| Gate | Mes | Criterios de aceptación | Salida si no se supera |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | ~18 | SaaS con validación local/candidata; producción: NO RECLAMADA (uptime ≥99 %); ≥5 clientes; datos módulo ≥6 meses; TRT; suelo firmado ≥25 años; anteproyecto | Empresa SaaS en pequeño; sin obra |
| G2 | ~28 | Sondeos probados a presión; galería y cimentación recepcionadas; coste ≤ contingencia | Replanteo con dato geológico real |
| G3 | ~42 | Primera campaña cerrada; desviación térmica <20 %; ≥50 % producción contratada | Ajuste de cultivo/clima antes de FV |
| G4 | ~54 | Autoconsumo legalizado; 12 meses de balance verificado (objetivo 80–95 %) | Revisión de cargas y gestión |
| Eval. F5 | ~48 | ≥2 de 3: coste cloud > amortización CPD; clientes B2B; exigencia soberanía | Continuar en cloud, sin pérdida funcional |

El estado-objetivo Post-F1 de cada Gate figura en el cuadro de estado inicial (§ gobernanza por Gates): G1 como objetivo a cerrar en la Fase 1; G2–G4 planificados. Los gates se aprueban con acta en el comité de seguimiento; el Ayuntamiento participa sin asumir riesgo financiero; toda decisión relevante queda trazada y registrada en el SEV. El capital en riesgo en cada momento se limita a la fase en curso. El estado de los criterios del Gate G1 y las acciones críticas para cerrarlo se detallan en el §10.4–§10.6.

7.10. Desarrollo ampliado — Sostenibilidad ambiental y Matriz de Impacto Social Verificable (MISV)

Indicadores ambientales verificables: emisiones evitadas 400–500 t CO₂/año; agua −70–90 % por kg (objetivo ≤25 L/kg); energía renovable municipal ≈1,95 GWh/año. En la Fase 1 se levanta el primer inventario de huella de carbono (línea base auditable) y en G1 (~mes 18) se publican los primeros datos medidos de comportamiento térmico y consumo de agua y energía. ODS con indicador medible: ODS 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.

Matriz MISV (extracto). Cada beneficio esperado se conecta con hipótesis, indicador, línea base (LB = a medir en F1), meta, fuente y Gate.

| Beneficio | Indicador | Línea base | Meta | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reducción de factura municipal | % ahorro del término de energía | Facturas + Datadis (LB) | Hasta 70–90 % (declarado) | G4 |
| Reducción de emisiones | tCO₂e evitadas/año | 0 | 400–500 (declarado) | G4 |
| Resiliencia energética | % cobertura balance neto anual | 0 | 80–95 % (declarado) | G4 |
| Eficiencia hídrica | L/kg | 100–300 (ref.) | ≤25 (declarado) | G3 |
| Empleo directo | Nº empleos directos | 0 | 6–10 (declarado) | G3–G4 |
| Empleo indirecto | Nº empleos indirectos | 0 | 3–5 (declarado) | Post-G4 |
| Fijación de población | Variación del padrón | Tendencia (LB) | Mejorar la tendencia | Post-G4 (2 ciclos) |
| Trazabilidad del impacto | % KPIs con medición periódica | 0 | 100 % | G1 |
| Replicabilidad | Nº elementos estandarizados (twin, checklist, SOP) | Parcial | Plantilla completa | Post-G4 |

Gobernanza: periodicidad trimestral (operativos) y semestral/anual (sociales); reviewer independiente para los KPIs de Gate. “El proyecto no se limita a desplegar tecnología: propone una transformación territorial verificable.”

Evidencias asociadas (§7): SEV-F1-TERRACOTA-RESULTADOS, SEV-F1-TRT-DATOS, SEV-F1-DATOS-SENSORES, dashboards Grafana · Nivel: registro automático (§11).

8. Organización interna, alianzas y generación de empleo

8.1. Descripción de puestos de trabajo del proyecto

Selección mediante convocatoria pública local (tablón municipal, oficinas de empleo comarcales, universidad, incubadoras) con prioridad declarada a residentes en la comarca, jóvenes y mujeres; contratación estable; jornada completa salvo indicación; 200–400 h/año de formación interna. Cada puesto tiene su reflejo exacto en la estructura de costes del Plan Económico-Financiero.

| Puesto | Nº | Fase | Funciones | Perfil | Contrato/jornada | Salario bruto (k€/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable técnico (promotor) | 1 | F1 | Dirección técnica y comercial, hitos, institucional | Técnico-agrario con gestión | Indefinido/completa | 35–45 |
| Desarrollador/a software | 1–2 | F1 | SaaS, IoT, pipeline de evidencias | Ing. informática; Python | Indefinido/completa | 30–40 |
| Técnico/a agrónomo | 1 | F3 | Hidroponía, APPCC, control climático | Ing. agrónoma/o | Indefinido/completa | 28–35 |
| Operarios/as de producción | 2–4 | F3–F4 | Siembra, cosecha, expedición, mantenimiento básico | Formación agraria; se forma internamente | Estable/completa | 22–26 |
| Técnico/a mantenimiento | 1 | F4 | FV, clima, sensórica; preventivo | FP eléctrico/mecánico | Indefinido/completa | 26–32 |
| Administración/comercial | 0–1 | F4 | Ventas, clientes, administración | ADE/comercial | Indefinido/completa | 24–30 |
| Total | 6–10 |  |  |  |  | 180–300 agregado |

Estructura mínima de ejecución de la Fase 1 (planificación). La Fase 1 contempla una estructura mínima formada por el promotor, un perfil técnico de software y un apoyo parcial de campo/comercial. El presupuesto incorpora retribuciones, RETA o cotizaciones empresariales aplicables, equipamiento, SaaS por usuario, formación y medios de operación.

| Puesto | FTE | Retribución bruta | Cargas (RETA/SS) | Coste con medios | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promotor / dirección técnica | 1,0 | 30.000 € | 4.800 € (RETA) | ≈39.860 € | F1 — planificado |
| Técnico/a de software | 1,0 | 28.000 € | 8.400 € (SS 30 %) | ≈40.260 € | F1 — planificado |
| Técnico/a de campo · comercial | 0,4 | 12.000 € | 3.600 € (SS 30 %) | ≈20.660 € | F1 — condicionado a validación comercial |
| Estructura humana pura (F1) |  |  |  | 52.566,67 € |  |

«Coste con medios» incluye equipos informáticos, SaaS/herramientas por usuario y movilidad, detallados por separado en el Plan Económico-Financiero. Las cifras salariales son hipótesis de planificación y serán sustituidas por importes contractuales y de nómina cuando se formalicen las incorporaciones.

8.1.1. Estrategia de empleo escalonado

La incorporación de personal es progresiva y ligada a la actividad real, en tres capas: primero capacidad digital (Fase 1: promotor + técnico de software + apoyo parcial de campo/comercial, reduciendo la dependencia del promotor); después capacidad comercial e institucional (tras el Gate G1, con tracción suficiente: refuerzo de desarrollo, soporte, implantación y gestión de clientes, cooperativas y administraciones); y finalmente capacidad operativa y energética (fases posteriores, condicionadas a sus Gates: perfiles agronómicos, operativos, de mantenimiento, datos e IA). Cada incorporación se vincula a un hito, una necesidad empresarial y una capacidad financiera suficiente, evitando sobredimensionar la estructura inicial y creando empleo cualificado en el medio rural (puestos tecnológicos/gestión con teletrabajo parcial y puestos presenciales de operación y pilotos en Membrío).

8.1.2. Reducción del riesgo de persona clave

La dependencia del promotor constituye un riesgo reconocido en el DAFO y no se presenta como resuelto. El plan incorpora una estrategia explícita de reducción basada en cuatro mecanismos: documentación y versionado del conocimiento técnico; incorporación progresiva de personal de desarrollo y soporte; separación de funciones técnicas, comerciales e institucionales; y externalización o colaboración especializada en materias que requieren conocimiento específico. La incorporación de personal no es una expansión anticipada de plantilla, sino un mecanismo de continuidad vinculado a la tracción y a la activación de nuevas fases: el objetivo es que el conocimiento y la capacidad operativa pasen progresivamente de un modelo concentrado en el promotor a una organización reproducible y escalable. El detalle por puesto/fase/activador figura en el Excel (hoja «Gastos de Personal» del Excel oficial).

8.2. Estructura organizativa e impacto en el empleo local

Organigrama inicial (F1), plano: Dirección (promotor) → Área de desarrollo (1–2 personas) + colaboraciones externas de validación (revisor independiente, ingenierías, incubadoras). En régimen (F3–F4): Dirección → Tecnología, Producción, y Energía y mantenimiento, más Administración/comercial transversal. Empleo creado además del promotor: 5–9 directos + 3–5 indirectos. Compromiso social medible: el objetivo declarado es que mujeres y jóvenes (<35 años) representen conjuntamente al menos la mitad de las nuevas contrataciones locales; el dato se mide y publica anualmente en la MISV. En un municipio de ≈600 habitantes, 6–10 empleos estables equivalen proporcionalmente a miles en una capital.

8.2.1. Visión de escalado por capas

La estrategia de crecimiento no se limita a incrementar el número de clientes: requiere aumentar de forma progresiva la capacidad interna para atenderlos y convertir la validación tecnológica en actividad económica recurrente. El escalado digital comprende desarrollo de software, IoT/edge, infraestructura, seguridad, datos, IA, soporte e implantación. El escalado comercial abarca prospección, demostración, pilotos, gestión de cuentas, canal cooperativo y atención de clientes. El escalado institucional incluye preparación y gestión de proyectos, convocatorias y relaciones con administraciones, cooperativas, centros tecnológicos, universidades e interlocutores territoriales. El escalado operativo incorpora agronomía, producción, mantenimiento, energía y soporte de las infraestructuras físicas cuando sus Gates lo autoricen. La creación de empleo se produce por capas —digital, luego comercial e institucional, finalmente operativo y energético—, activándose cada capa en función de la demanda y de la superación de Gates.

8.3. Ecosistema de alianzas, colaboraciones externas y cooperación

En el medio rural la cooperación no es retórica: es el canal, la validación y la réplica. Todas las alianzas se declaran con su estado real — ninguna se presenta como firmada sin estarlo — y quedan registradas con fecha y documento en el SEV.

Alianzas institucionales, comerciales e industriales

| Aliado | Tipo | Objeto de la colaboración | Estado declarado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ayuntamiento de Membrío | Institucional | Convenio de suelo (≥25 años), tramitación, vehículo de autoconsumo, comité de seguimiento | En negociación (carta de intención; criterio de G1) |
| Cooperativas de la comarca | Comercial | Adopción colectiva del SaaS; canal hortícola; compras conjuntas | En conversación |
| Centro tecnológico agroalimentario y universidad | Conocimiento | Revisión independiente de ensayos; prácticas y captación de talento | A formalizar en F1 |
| Ingenierías especializadas (TRT, terracota, FV) | Industrial | Ejecución técnica de los ensayos y futuras obras | A licitar en F1 |
| Explotaciones colaboradoras (2–4) | Piloto | Primeros usuarios del SaaS (pilotos remunerados) | A seleccionar en F1 |
| Transportistas y proveedores comarcales | Logístico | Distribución del canal corto y suministros | A acordar en F1 |
| Diputación de Cáceres / Junta de Extremadura | Institucional | Programas de emprendimiento (PIE Plus), digitalización y desarrollo rural | Concurrencia a convocatorias |

Ecosistema de incubación y aceleración (cuatro programas)

El proyecto refuerza su madurez comercial —el eje más débil del IGM (§2.1)— apoyándose en cuatro programas de incubación y aceleración complementarios, cada uno alineado con un eje del proyecto. Todos se declaran con su estado real; la relación con cada programa se registra en el SEV y avanza allí, nunca en el texto de esta memoria.

| Incubadora / programa | Promotor y foco | Qué aporta a CASTÚO | Eje del proyecto que refuerza | Estado declarado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FoodLab | CTAEX (Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario), financiado por la Junta de Extremadura | Acceso a laboratorios, plantas piloto, personal técnico especializado, mentoría de negocio y metodologías de innovación para validación técnica y llegada al mercado | Validación agroalimentaria del SaaS y de los ensayos (N1–N4) | En candidatura / conversación |
| Degreen Plus | Fundecyt-PCTEx (Parque Científico y Tecnológico de Extremadura); red de incubadoras de alta tecnología orientada a bioeconomía y economía verde/circular, cofinanciada FEDER 2021-2027 | Encaje con el eje energético-circular (agrovoltaica, geotermia, economía circular del agua/calor); red RIS3 Extremadura; mentoría tecnológica | Eje energético y de economía circular; escalabilidad (N6) | En candidatura / conversación |
| Con Valores | Incubadora de emprendimiento social/inclusivo, en colaboración con Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) | Formación en competencias digitales y de negocio, mentoría personalizada y enfoque de economía social y sostenibilidad | Compromiso social y empleo inclusivo (prioridad a jóvenes, mujeres y colectivos vulnerables, §8.2) | En candidatura / conversación |
| 100 Kairos | Programa de incubación/aceleración de emprendimiento (naturaleza y edición a confirmar en el SEV) | Aceleración, mentoría y acceso a red de emprendimiento e inversores | Madurez comercial y financiación escalonada (N4–N5) | En candidatura / por confirmar |

Por qué estas cuatro y no más. Cada programa cubre una dimensión distinta y verificable del proyecto: FoodLab aporta la validación agroalimentaria con infraestructura técnica real (plantas piloto y laboratorios), que acorta y abarata los ensayos de la Fase 1; Degreen Plus encaja el componente energético-circular y conecta con la red científico-tecnológica regional necesaria para la réplica; Con Valores alinea el proyecto con su compromiso social declarado (empleo inclusivo y economía social), coherente con la prioridad a jóvenes y mujeres; y 100 Kairos aporta aceleración comercial y acceso a red, el eje más débil del IGM. La participación en estos programas es acompañamiento y validación, no financiación de la inversión: ninguna partida del arranque depende de ser admitido, del mismo modo que el premio PIE PLUS es catalizador y no fuente. Que quien valida (incubadora, centro tecnológico, universidad) no sea quien ejecuta es un principio de diseño del proyecto.

Estas alianzas fortalecen a la empresa (suelo, canal, validación, talento, aceleración) y al territorio (empleo, ahorro energético municipal, formación e infraestructura de datos que queda en la comarca).

Evidencia externa: estado real (auditoría v5.1)

Regla de clasificación. Cada relación externa se declara por su estado documental real. No se emplea “alianza”, “admitida” o “seleccionada” cuando solo existe candidatura o contacto. Los estados no se convierten (candidatura ≠ admisión; colaboración ≠ cliente; solicitud ≠ concesión).

Cuatrecasas Acelera / Cuatrecasas Innova — proceso de selección en curso. CASTÚO-SYSTEM se encuentra actualmente en proceso de selección/admisión para el programa Cuatrecasas Acelera, programa de aceleración equity-free integrado en Cuatrecasas Innova (11.ª edición, 2026), orientado a startups con MVP funcional y complejidad jurídica/regulatoria. La referencia se incorpora como evidencia de búsqueda activa de validación y acompañamiento externo (negocio, innovación y cumplimiento jurídico/regulatorio). Hasta la comunicación formal de resultado, no se presenta como admisión ni participación confirmada. Artefacto: SEV-EXT-CUATRECASAS-INNOVA-001 · estado IN_SELECTION.

Acceso a usuarios reales — acuerdos de colaboración con explotaciones ganaderas. CASTÚO-SYSTEM cuenta con dos acuerdos de colaboración con explotaciones ganaderas que aportan acceso a usuarios reales para validación de campo (artefactos SEV-COM-GANADERO-001 y -002; identidad, fecha, objeto, obligaciones y firma a consignar según documento). Se declaran como acuerdos de colaboración, no como clientes ni pilotos remunerados salvo que el documento acredite contraprestación. No satisfacen por sí solos el criterio del Gate G1 de ≥5 clientes/pilotos remunerados; reducen el riesgo comercial (acceso a usuario real y prueba de uso) pero no lo eliminan.

Matriz de evidencia externa.

| Evidencia | Tipo | Estado declarado | Qué demuestra | Qué NO demuestra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FoodLab (CTAEX) | Incubación / validación | En candidatura | Encaje agroalimentario / acompañamiento potencial | No admisión; no cliente |
| Degreen Plus (Fundecyt-PCTEx) | Incubación | En candidatura | Encaje energético-circular | No admisión; no concesión |
| Con Valores (Fundación ONCE) | Incubación social | En candidatura | Dimensión social/inclusiva | No concesión de ayuda |
| 100 Kairós | Aceleración | En candidatura / contacto | Interés de aceleración comercial | No selección |
| Cuatrecasas Acelera / Innova | Aceleración (selección) | IN_SELECTION | Posicionamiento y validación externa en curso | No admisión; no participación confirmada |
| Ganadero 1 | Acuerdo de colaboración | A consignar (según documento) | Acceso a usuario real, validación de campo | No cliente; no piloto remunerado |
| Ganadero 2 | Acuerdo de colaboración | A consignar (según documento) | Acceso a usuario real, validación de campo | No cliente; no piloto remunerado |

Cuando un documento no aporte evidencia suficiente, prevalece: “estado no verificable documentalmente / no se reclama como evidencia de selección”. El valor no está en el número de programas, sino en la reducción de riesgo que cada evidencia acredita.

8.4. Desarrollo ampliado — Matriz RACI del proyecto

(R = responsable de ejecutar; A = aprueba; C = consultado; I = informado.)

| Actividad | Dir. proyecto | Comité técnico | Comité económico | Ayuntamiento | Dir. facultativa | Asesoría jurídica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo y operación del SaaS | A | R | I | I | — | C |
| Pilotos de sensórica y módulo terracota | A | R | I | C | — | — |
| Convenio de suelo y vehículo energético | A | C | C | R/A | — | C |
| TRT y estudio geotécnico | A | C | I | I | R | — |
| Obra profunda y sondeos (F2) | A | C | I | I | R | C |
| Invernadero e hidroponía (F3) | A | R | I | I | R | — |
| Agrovoltaica y legalización (F4) | A | C | C | C | R | C |
| Aprobación de gates G1–G4 | A | C | C | C | C | I |
| Control presupuestario y sensibilidad | I | I | R/A | I | C | — |
| Tramitación de permisos | A | I | I | C | C | R |
| Comercialización SaaS y hortícola | R/A | C | C | I | — | — |

En un equipo pequeño una misma persona puede ocupar más de una columna; lo que no puede ocurrir es que una actividad carezca de R y de A definidos.

Evidencias asociadas (§8): convenios y LOI (estado declarado en SEV), altas en Seguridad Social · Nivel: documento (§11).

9. Análisis DAFO (matriz de diagnóstico)

DEBILIDADES (interno). Promotor único en el arranque (mitigación: incorporación temprana del perfil de desarrollo, colaboraciones externas de validación —incubadoras, centro tecnológico, universidad— y documentación exhaustiva). Hipótesis técnica central (terracota, 30–45 %) sin serie de datos propia — TRL 4–5 (mitigación: el módulo instrumentado de F1 existe para esto; redimensionado geotérmico previsto y presupuestado). Marca desconocida sin clientes de pago hoy (mitigación: pilotos remunerados, demostrador físico, prescriptores, aceleración). Dependencia de cofinanciación pública para las fases físicas (mitigación: el negocio del software no depende de ellas). Presupuesto comercial reforzado y eficiente mediante cooperativas, comunidades de regantes, GAL y oficinas comarcales, con comisiones de prescripción presupuestadas y seguimiento del CAC/LTV. Sin instalaciones en propiedad. Experiencia comercial del equipo inicial menor que la técnica (mitigación: incorporación del perfil comercial en F4, apoyo de cooperativas e incubadoras).

FORTALEZAS (interno). Método de gobernanza único: inversión condicionada a hitos auditables con criterios cuantitativos públicos. Sistema de evidencias verificables (SEV) ya operativo. Preparación documental y económica completa (memoria desarrollada dentro del límite máximo de 65 páginas, plan económico parametrizado, plantilla PIE 2026 cumplimentada). Producto núcleo (SaaS) con margen bruto >70 %, sin techo geográfico y con salida digna. Código base ya desarrollado y en integración continua (repositorio Castuo-system: backend FastAPI, seguridad Vault/JWT/MFA/RBAC + cifrado híbrido, IoT MQTT/LoRaWAN, trazabilidad GaiaChain/MCP, K8s Hetzner + Terraform, CI/CD staging→producción), estimación interna de coste de reposición nuevo de 420.000 € (5.600 h × 75 €/h); no es valoración de empresa, mercado, IP ni goodwill, ni demuestra una barrera de entrada (§3.8). Futuro demostrador físico propio. Integración única (agro + energía + trazabilidad). Conocimiento profundo del territorio. Costes fijos de arranque deliberadamente bajos.

AMENAZAS (externo). Despoblación que encoge el mercado local (protección: el SaaS no tiene techo geográfico; réplica). Retrasos administrativos (protección: tramitación abierta en F1 con 12–30 meses de margen). Volatilidad del precio hortícola (protección: contratos previos a siembra; mezcla de canales). Inflación de costes en FV y obra (protección: contingencia presupuestada). Entrada de un competidor digital con precios agresivos (protección: la combinación de cercanía, integración, demostrador y verificabilidad puede diferenciar la propuesta; no se afirma una barrera de entrada). Sequía extrema (protección: la propuesta reduce el consumo 70–90 % — la amenaza refuerza la demanda). Ciberincidente (protección: OT aislada, control local, copias cifradas). Cambios normativos en autoconsumo o PAC (protección: diseño por fases).

OPORTUNIDADES (externo). El cuaderno digital convierte la propuesta en necesidad normativa. Marcos de autoconsumo colectivo. Fondos activos de desarrollo rural, reto demográfico y digitalización, y ecosistema regional de incubadoras (FoodLab, Degreen Plus, Con Valores, 100 Kairos). Interés creciente del consumidor por el producto local trazable. ~340 municipios <5.000 hab como mercado de réplica. Premios PIE Plus (visibilidad y sello). Proximidad a Portugal. Escasez hídrica estructural (posicionamiento como herramienta de adaptación climática).

Lectura estratégica (CAME). Corregir las debilidades validando barato (los tres ensayos de F1 cuestan <2 % del CAPEX y resuelven las incógnitas del 98 % restante). Afrontar las amenazas con contratos previos, tramitación temprana y cero dependencia de la línea energética en las decisiones. Mantener las fortalezas publicando cada evidencia. Explotar las oportunidades con la norma como puerta comercial, el municipio como socio y las incubadoras como aceleradores. La cuantificación de riesgos (matriz probabilidad × impacto), la autoevaluación ponderada y el plan de acción pre-PIE PLUS figuran en el §10.

9.1. Desarrollo ampliado — Riesgos y contingencias

Los tres riesgos que gobiernan el diseño: R9 precio hortícola (la sensibilidad más dañina), R5 retrasos administrativos (tramitación abierta en F1) y R1 tracción SaaS (Gate G1 bloquea la obra).

| Variable | Movimiento | EBITDA resultante (k€/año) |
| --- | --- | --- |
| Precio hortícola | −30 % | ≈ −48 |
| Producción | −25 % | ≈ −35 |
| Valorización energética | −40 % | ≈ −36 |
| Clientes SaaS | −50 % | ≈ −7 |
| OPEX | +10 % | ≈ −20 |
| CAPEX | +15 % | EBITDA igual; payback +2–3 años |

Ninguna variable aislada quiebra el proyecto; dos simultáneas (precio hortícola + energía) sí — por eso ningún Gate depende de los ingresos energéticos.

| Riesgo | Impacto | Mitigación | Evidencia que lo reduce | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraso de permisos/sondeo | Camino crítico F1–F2 | Registro temprano; acuse con nº de expediente | SEV-F1-PERM-SONDEO-001 | Planificado |
| Retrasos en integración IoT | Cronograma SaaS F1 | Estándares abiertos (MQTT, REST, OpenAPI) | Diseño técnico (§3.5) | Diseñado |
| Conversión de pilotos más lenta | Criterio G1 | Embudo con tasas declaradas; demostrador físico; aceleración | Embudo comercial (§6.2) | Diseñado |
| Datos no reproducibles | La evidencia no sella | Pipeline con re-ejecución obligatoria | SEV-F1-PIPELINE-001 | Parcial |
| LOI no firmadas | Sin respaldo institucional/comercial | Estado honesto + fecha objetivo | SEV-F1-LOI-INSTIT-001, -COM-001 | Planificado |
| Incertidumbre geotérmica | Sobrecoste de sondeos | TRT previo; respaldo aire-agua; reserva +0,1–0,2 M€ | SEV-F1-TRT-CONTRACT-001 | Planificado |

Evidencias asociadas (§9): matriz de riesgos P×I, FMEA, SEV-F1-PERM-SONDEO-001 · Nivel: documento (§11).

10. Autoevaluación crítica, matriz de riesgos y plan de acción pre-PIE PLUS

Este apartado es una autoevaluación interna de gestión (due diligence del propio plan): su función es priorizar la ejecución y transparentar riesgos y acciones, no emitir una calificación oficial. Las puntuaciones son estimaciones internas ponderadas; conforme al Prompt Maestro, no convierten objetivos en hechos — los estados “en validación local/candidata / en negociación” son objetivos a sellar en el SEV. Los responsables se expresan por rol (no se atribuyen personas que no formen parte del equipo declarado en §8).

10.1. Autoevaluación ponderada

| Categoría | Puntuación (/10) | Peso | Ponderada | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica | 9 | 30 % | 2,7 | Arquitectura, TRL objetivo y SEV sólidos (repositorio operativo) |
| Negocio | 8 | 25 % | 2,0 | Modelo diversificado; requiere validación comercial (G1) |
| Alineación PIE PLUS | 9 | 20 % | 1,8 | Cobertura de los requisitos (Anexo E) |
| Tracción externa (evidencia) | 6 | — | — | Emergente: 2 acuerdos de colaboración + candidaturas (no admisiones) |
| Gestión de riesgos | 8 | 15 % | 1,2 | Sistema de Gates disciplinado; reto de ejecución |
| Innovación | 9 | 10 % | 0,9 | Integración única + verificabilidad (SEV) |
| TOTAL ponderado |  | 100 % | 8,6/10 | Sólida; reto en tracción y ejecución |
| Impacto territorial | 10 | — | — | Empleo, agua, energía municipal |
| Documentación | 10 | — | — | Memoria + Excel + SEV + repositorio coherentes |

Lectura. La fortaleza está en alineación, innovación y documentación; el margen de mejora está en la validación comercial (negocio) y la ejecución del Gate G1 (riesgos). El riesgo dominante ya no es conceptual, sino de ejecución.

10.2. Cumplimiento de requisitos PIE PLUS (autoevaluación por criterio)

| Criterio PIE PLUS | Puntuación estimada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Adecuación territorial | 10/10 | Membrío (≈600 hab) + enfoque rural + recursos locales |
| Innovación | 10/10 | Integración agro+energía+datos+trazabilidad + SEV + Gates |
| Viabilidad técnica | 9/10 | TRL objetivo 7–8 (núcleo) + repositorio operativo |
| Viabilidad económica | 9/10 | Modelo diversificado + márgenes altos + equilibrio progresivo; no alcanzado en el Año 1 |
| Impacto territorial | 10/10 | 6–10 empleos + retención de talento + ahorro energético municipal |
| Equipo | 8/10 | Promotor técnico-agrario + plan de incorporaciones por fase |
| Documentación | 10/10 | Memoria, plan económico, SEV y repositorio verificables |

10.3. Matriz de riesgos (probabilidad × impacto) y acciones

Escala 1–5; score = Probabilidad × Impacto (máx. 25). 16–25 alto · 8–15 medio · 1–7 bajo.

| # | Riesgo | Score | Nivel | Mitigación | Acción prioritaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Logro de los criterios del Gate G1 | 18 | Alto | Piloto-primero; artefactos SEV; anteproyecto listo | Firmar convenio; cerrar ≥5 contratos; iniciar datos; contratar TRT |
| 2 | Validación de hipótesis técnicas (terracota, TRT) | 16 | Alto | Módulo 100 m² + TRT piloto; contingencia +0,1–0,2 M€ | Instrumentar y recolectar ya (≥6 meses) |
| 3 | Tracción comercial (≥5 clientes) | 15 | Medio-alto | Pilotos remunerados; prescriptores; demostrador físico | Documentar embudo con tasas; priorizar cooperativas |
| 4 | Dependencia del promotor único | 14 | Medio | Documentación; primera contratación; comité asesor | Acelerar contratación de desarrollo; formalizar comité |
| 5 | Retrasos administrativos | 12 | Medio | Tramitación abierta en F1 (12–30 meses de margen) | Seguimiento mensual de expedientes |
| 6 | Dependencia de financiación pública (F2–F4) | 12 | Medio | Financiación multi-fuente; SaaS no depende de ella | Explorar financiación privada y alianzas |
| 7 | Artefactos SEV no sellados | 10 | Bajo-medio | Pipeline SEV operativo | Sellar (hash + revisor) antes de PIE PLUS |
| 8 | Alianzas no formalizadas | 10 | Bajo-medio | Estados declarados en SEV | Obtener LOIs antes de PIE PLUS |

Coherencia con §9.1: los tres riesgos que gobiernan el diseño (precio hortícola, retrasos administrativos y tracción SaaS) siguen mitigados por contratos previos a siembra, tramitación temprana y el bloqueo de obra por G1.

10.4. Estado de los criterios del Gate G1 y acciones para cerrarlo

| Criterio G1 | Objetivo | Estado (declarado) | Acción para cerrarlo |
| --- | --- | --- | --- |
| SaaS uptime ≥99 % | ≈99,7 % | Objetivo ≥99 %; validación local/candidata; producción: NO RECLAMADA | Mantener SLA y monitorización |
| ≥5 clientes remunerados | 7 | En negociación | Convertir a contratos firmados |
| Datos módulo terracota ≥6 meses | ≈38 % ±2 % | Planificado (F1) | Iniciar recolección ya (requiere ≥6 meses) |
| TRT completado | λ ≈ 1,8 W/m·K | Planificado (F1) | Contratar ingeniería (pliego listo) |
| Convenio de suelo firmado | 25 años | En negociación | Firmar antes de presentar |
| Anteproyecto | Documentación lista | Listo | — |

10.5. Plan de acción y checklist crítico pre-PIE PLUS

Acciones inmediatas (2–4 semanas), críticas para cerrar el Gate G1: firmar el convenio de suelo con el Ayuntamiento (25 años); convertir los pilotos en ≥5 contratos remunerados firmados; iniciar la recolección de datos del módulo de terracota (≥6 meses); contratar la ingeniería del TRT (λ objetivo ≈ 1,8 W/m·K); sellar los 8 artefactos SEV de G1 (hash SHA-256 + revisor); obtener LOIs de las alianzas (CTAEX FoodLab, Degreen Plus, Con Valores, 100 Kairos); y validar el embudo comercial y la aceptación de precios (250–350 €/mes) con los pilotos.

Medio plazo (F1, 3–6 meses): contratar el perfil de desarrollo (reduce la dependencia del promotor), completar el FMEA de componentes críticos, formalizar un comité asesor y lanzar la prospección (20–30 explotaciones, 5–10 cooperativas). Largo plazo (post-G1, 6–18 meses): escalar el equipo comercial, app móvil de campo, alianzas con cooperativas como canal, expansión a Portugal y línea CASTÚO IaaS digital (§4.8).

10.7. Factores clave de éxito y conclusión de la autoevaluación

Los cuatro factores que deciden el éxito son: (1) cerrar el Gate G1 (convenio + clientes + TRT + datos); (2) sellar los artefactos SEV antes de la evaluación; (3) formalizar las alianzas con LOIs; y (4) demostrar tracción con los primeros clientes pagando. La autoevaluación interna (moderada tras la auditoría de evidencia) sitúa el plan en 8,6/10: su solidez es conceptual, técnica y documental, y su reto es de ejecución. La recomendación interna es presentar a PIE PLUS 2026 ejecutando en paralelo el checklist crítico. Reiteración de honestidad: esta puntuación es una herramienta de gestión, no una calificación oficial, y no adelanta como cumplido ningún criterio que no esté sellado en el SEV.

Evidencias asociadas (§10): autoevaluación ponderada, checklist crítico pre-PIE PLUS, matriz P×I · Nivel: documento (§11).

11. Sistema de Trazabilidad Integral — Cadena Europea de Evidencias

El Sistema de Evidencias Verificables (SEV, §3.7) evoluciona en esta versión hacia una trazabilidad de extremo a extremo, inspirada en la práctica de los proyectos Horizon Europe: no basta con demostrar que el software existe; cada euro solicitado, cada hito y cada resultado debe poder reconstruirse. La cadena canónica es:

Inversión → Compra → Instalación → Configuración → Prueba → Métrica → Resultado → Impacto

Nota de honestidad. Este es un marco de trazabilidad interno, no una certificación externa. Los estados y hashes reales viven en el repositorio sev/; en la Fase 1 la mayoría de artefactos están en estado planificado/objetivo y pasan a validado solo al sellarse (hash SHA-256 + revisor). El Índice Global de Trazabilidad (§11.7) es un indicador propio con método declarado, no un sello acreditado.

11.6. Trazabilidad económica: el Excel como evidencia

Cada partida de inversión relevante se enlaza con su cadena Factura → Activo → Instalación → Uso → ROI → Amortización, reflejada en la hoja Trazabilidad_Economica del Plan Económico-Financiero. Así, el Excel deja de ser una hoja de cálculo y se convierte en evidencia auditable de que cada euro solicitado tiene destino, activo y retorno trazables. Además, el gasto histórico ya desembolsado (21/01–14/08/2026) queda acreditado con justificantes reales en el Anexo G y en la hoja «Inversión Inicial» del Excel: 1.058,31 € + 21,42 USD de mínimo documental (IA, cloud, ciberseguridad, reparación, movilidad, Seguridad Social y tasa de marca en proceso de concesión), evidencia de compromiso y ejecución separada del presupuesto futuro de la Fase 1.

11.7. Índice Global de Trazabilidad (IGT)

Definición (método propio, declarado): el IGT mide el porcentaje de afirmaciones y requisitos del plan respaldados por evidencia verificable, ponderado por área. No es un estándar oficial ni una certificación externa; es un indicador interno de gestión de la credibilidad.

| Área | Cobertura objetivo (tras G1) |
| --- | --- |
| Técnica | 100 % |
| Seguridad | 100 % |
| Medioambiental | 98 % |
| Gobernanza | 97 % |
| Financiera | 96 % |
| Social | 95 % |
| IA | 93 % |
| Jurídica | 92 % |
| Índice Global de Trazabilidad (IGT) objetivo | 96,4 % |

Honestidad del IGT. El valor 96,4 % es el objetivo tras cerrar G1, cuando los artefactos estén sellados. La cobertura actual (evidencia ya sellada) es inferior y crece a medida que se publican los artefactos; el IGT vigente se recalcula y publica en sev/ en cada hito. Se presenta como índice propio para no dar impresión de certificación externa.

Cierre: coherencia memoria–Excel y compromiso

Nota de auditoría financiera (v5.6). Correcciones aplicadas para representar la situación real con honestidad: (1) caja propia inicial 0 € (eliminado el antiguo «70.000 € recursos propios» y «95.000 € deuda disponible»); (2) ayudas 18.000 € + ≈2.700 € en trámite, no computadas como caja; (3) los 180.000 € de F1 central son necesidad de financiación a captar; el Excel incorpora este importe únicamente como escenario financiero sujeto a formalización y desembolso documental; (4) RCN 420.000 € separado de caja, financiación e ingresos, y sin capital social ficticio (retirada la aportación en especie del balance hasta su formalización) — esto corrige además la amortización, que pasa de un erróneo 90.000 € (base I+D inflada a 450.000 €) a 11.746,07 €/año (I+D 30.000 × 20 % + aplicaciones 47.250 × 10 % + marca 210,72 × 10 %); (5) el flujo de caja del Excel se presenta como escenario proforma condicionado a concesión y desembolso de 180.000 €; la situación documental real mantiene financiación cobrada = 0 € y caja propia inicial = 0 €; (6) gasto histórico 1.058,31 € + 21,42 USD (incluida la tasa de marca 210,72 € en proceso), separado del presupuesto de F1; (7) envolvente CAPEX futura única prudente 5,14 / central 6,26 / techo 7,46 M€ (sin rangos paralelos).

Checks de reconciliación (memoria = Excel). F1 prudente 165.000 € · central 180.000 € · techo 195.000 € · caja propia inicial 0 € · ayudas en trámite 18.000 € + ≈2.700 € (no caja) · RCN 420.000 € (separado de caja) · gasto histórico 1.058,31 € + 21,42 USD · incidente malware 268,60 € · CAPEX visión central 6.260.000 € · Balance proforma matemáticamente cuadrado, pendiente de validación documental de financiación, aportaciones y obligaciones; no equivale al balance real de una sociedad constituida; la financiación sigue identificada como pendiente de formalización y no se considera caja propia · 0 errores en el Excel · amortización 11.746,07 €/año.

Conformidad PIE PLUS 2026 (Diputación de Cáceres). Alineado con las bases reguladoras XIII edición (BOP-2026-962, extracto BOP-2026-964; segundo plazo BOP-2026-1738). El plazo de la XIII edición finalizó el 20/05/2026; este documento es la versión actualizada del Plan de Empresa correspondiente al expediente PIE PLUS 2026. Plan de Empresa Descriptivo + Plan Económico-Financiero oficial = fuente del expediente; anexos técnicos y SEV = evidencia complementaria. No se presentan como hechos: financiación no concedida, ayudas solicitadas, aportaciones societarias no formalizadas, clientes no contratados, convenios no firmados ni certificaciones no obtenidas.

Este Plan de Empresa mantiene la coherencia que exige el programa: cada puesto de trabajo del §8.1 figura con su coste en el Plan Económico-Financiero; cada vía de ingresos del §4 tiene su línea de facturación; y los rangos son coherentes entre memoria y Excel estructurado: Fase 1 de consolidación 165.000–195.000 € (central 180.000 €); inversiones futuras condicionadas: prudente 5,14 / central 6,26 / techo 7,46 M€ (Plano C, no arranque; §4.3.6); recursos propios dinerarios 0 € y financiación de F1 (180.000 €) a captar; ayudas de 18.000 € y ≈2.700 € en trámite, no computadas como caja; activo tecnológico 420.000 € (valoración técnica RCN, separada del CAPEX y de la caja, sin formalización societaria); deuda con la Seguridad Social como pasivo/riesgo de liquidez; ninguna ayuda no cobrada computa como caja. Toda hipótesis pendiente está declarada junto con el ensayo que la validará. El activo tecnológico ya desarrollado (repositorio Castuo-system, valorado en 420.000 € por coste de reposición nuevo; §3.8 y Anexo C) documenta un núcleo implementado con pruebas internas y candidato a TRL 6; TRL 7 queda condicionado a piloto y evidencia externa y su margen bruto del 72,9 % en el escenario base reconciliado.

La Fase 1 está diseñada para ser suficiente, no maximalista: suficiente para convertir el desarrollo existente en capacidad empresarial operativa; suficiente para alcanzar un nivel de seguridad y trazabilidad adecuado al mercado objetivo; suficiente para obtener la evidencia externa necesaria; y suficiente para validar el modelo comercial antes de comprometer la infraestructura de gran escala. La financiación futura no se utiliza para justificar el arranque: cada nueva etapa debe financiarse y justificarse después de superar el Gate anterior.

Lo que este proyecto pide al PIE PLUS no es financiar una infraestructura: es reconocer y catalizar una Fase 1 medible — un núcleo de software ya desarrollado, usuarios reales mediante acuerdos de colaboración y una cartera de validación en construcción hacia el criterio de G1 (≥5 clientes/pilotos remunerados, aún no alcanzado). Primero probamos, medimos y validamos; después escalamos. El objetivo de PIE PLUS no es financiar una infraestructura especulativa, sino demostrar que una empresa tecnológica rural ya construida puede convertirse en un negocio validado y replicable desde Membrío.

Documentación que acompaña a esta Memoria: Plan Económico-Financiero (Excel, plantilla oficial PIE 2026 cumplimentada) · Memoria técnica sincronizada (22 págs.) · Dossier de referencia (10 págs.) · Guía operativa SEV F1 · Repositorio de evidencias sev/.

Conclusión

Tesis. La Infraestructura Rural Inteligente es un patrón replicable que convierte un municipio pequeño en productor gestionado de alimento, energía y datos — y CASTÚO-SYSTEM™ lo presenta como un sistema de decisión auditable, no como una lista de capacidades.

Estado de madurez. IGM declarado pre-G1: T,D ≈ 2–3; O,C,F ≈ 1–2; R ≈ 1. Componentes comerciales objetivo; el sistema integrado se valida por Gates; el sistema integrado se valida por Gates.

Qué se presenta al PIE PLUS. La Fase 1 de consolidación (165.000–195.000 €, central 180.000 €): endurecimiento del SaaS, seguridad, cumplimiento condicionado, refuerzo GaiaChain/TRAZALIA, validación comercial con usuarios reales, los ensayos críticos previos a obra (módulo de terracota ≈100 m², TRT, pilotos) y la capa de evidencias que los hace verificables. El PIE PLUS actúa como catalizador; su dotación no se computa en el modelo financiero.

Por qué la Fase 1 reduce riesgo. La primera inversión es pequeña frente al sistema completo (≈2,6 % de la envolvente ≈6,26 M€) porque compra información, validación y mercado antes de comprar hormigón, perforaciones y paneles. Su Gate bloquea la obra si la evidencia no acompaña, y si no avanza a infraestructura física, se concentrará en el núcleo SaaS y adaptará costes hasta alcanzar viabilidad comercial; esta viabilidad es un objetivo, no un hecho probado, no una ruina. La visión completa está cuantificada; la ejecución está escalonada. La Fase 1 financiera es M1–M12 y la ventana de validación G1 puede extenderse hasta M18 sin ampliar automáticamente la envolvente inicial.

Visión 2030. CASTÚO-SYSTEM aspira a ser una infraestructura digital de referencia para la pequeña y mediana explotación del sur de Europa: una plataforma abierta, escalable y basada en datos, con pila tecnológica europea y datos bajo RGPD, que empieza por donde casi nadie empieza — un municipio de 600 habitantes que produce alimento, energía y datos, y puede demostrarlo.

Anexos

Anexo A. Catálogo de artefactos del SEV y estado de madurez

El catálogo completo (identificador, tipo, estado planificado/parcial/existe, hash y revisor) se mantiene como fuente única en la Memoria Técnica v3.7 (Anexo II) y en vivo en sev/ (validado: 10 artefactos de F1, 0 errores). Los cinco primeros artefactos que pasarán a estado existe con hash real: acta de constitución, convenio de suelo, informe TRT, dataset del módulo de terracota y contrato del primer cliente piloto.

Anexo B. Plantilla de Gate, matriz RACI y glosario (punteros a fuente única)

Fuente única: los formularios de Gate (G1–G7), la matriz RACI del §8.4 y el glosario de siglas se mantienen en el repositorio del proyecto (config/*.json, sev/) para evitar duplicación; aquí se referencian, no se transcriben.

Anexo C. Inventario técnico del repositorio Castuo-system y metodología de valoración del código

Repositorio: Traky12/Castuo-system (privado, private template) · web: castuo-system.es · desarrollo activo con historial de commits (CI/CD, seguridad, IoT, trazabilidad).

Objetivos declarados del sistema (README): centralizar la operación de servicios críticos; automatizar flujos técnicos y administrativos; integrar telemetría e IoT con trazabilidad de eventos; aplicar controles de seguridad y auditoría; mantener despliegues reproducibles en contenedores y Kubernetes; operar sobre infraestructura europea con soberanía de datos.

Inventario de componentes (directorios principales): Backend backend/ (FastAPI: sensores, MQTT, cultivos, alertas, /health con chain_status), services/ (satélite, GDPR), workers/, monorepo packages/. IoT/edge esp32_code*/ (TTGO LoRa32, TTN EU868), mosquitto/ (MQTT/TLS). Trazabilidad trazalia-mcp-server/, blockchain_txs/iso22000/, Merkle chain (GaiaChain), validar_lote. IA agents/sabionda/, castuo_graph/ (LangGraph), memoria Mistral. Datos PostgreSQL + TimescaleDB (HA) + Redis. Frontend/diseño frontend/, ds-bundle/, identidad SABIONDA 3D/4D. Infra/DevOps K8s Hetzner, Terraform, ≈13 perfiles docker-compose, GitHub Actions/GHCR. Observabilidad Prometheus/Grafana/Alertmanager. Seguridad Vault, JWT, MFA, RBAC, cifrado híbrido X25519+AES-GCM/ECIES P-384, TLS hardening, módulo GDPR. Calidad tests/ (E2E/unitarias), pytest, ESLint/Black/Ruff. Automatización n8n/workflows/, WhatsApp. Documentación ~40 documentos (STACK.md, DEPLOYMENT.md, RUNBOOK, SECURITY.md, AGENTS.md).

Stack canónico (coincidente con el declarado en la memoria): FastAPI (Python 3.11/3.12) · Pydantic v2 · PostgreSQL + TimescaleDB + Redis · MQTT/TLS · n8n · Prometheus/Grafana/Alertmanager · Vault/JWT/MFA/RBAC · Docker/Kubernetes/Terraform · GitHub Actions. La coherencia entre este stack y el del §3.5 es exacta: el repositorio es la implementación del “cerebro digital” descrito.

Metodología de valoración (coste de reposición nuevo, RCN). Se descompone el sistema en diez módulos funcionales; a cada uno se le asignan las horas de ingeniería de reconstrucción; se agregan 5.600 horas y se multiplican por una tarifa de 75 €/hora. Resultado: 420.000 € (detalle y sensibilidad en §3.8). Excluye marca, contratos y proyecciones de ingresos. Las métricas exactas (LOC por lenguaje, cobertura de pruebas, resultados de CI —116 tests automatizados superados) se verifican mediante acceso al repositorio Traky12/Castuo-system y al entorno /evaluation-environment.

Anexo D. Plan de datos de la Fase 1 (objetivos a sellar en el SEV)

Objetivos de datos a sellar en el SEV durante la Fase 1: uptime del SaaS, nº de clientes remunerados (criterio G1 ≥5), datos del módulo de terracota (~100 m², ≥6 meses), TRT (conductividad del terreno), y trazas de lote GaiaChain. Cada dato se publica con hash y revisor antes de considerarse verificado.

Anexo E. Correspondencia con el modelo oficial PIE PLUS

| Requisito del modelo oficial | Dónde se responde |
| --- | --- |
| 1.1 Datos básicos (forma jurídica, fechas, inversión, recursos propios, financiación, empleo) | §1.1 |
| 1.2 Carácter rural, recursos locales, ventajas, retos | §1.2 |
| 1.3 Resumen ejecutivo | §1.3 |
| 2 Equipo: trayectoria, CV, motivación, vínculo residencial | §2 |
| 3.1 Propuesta de valor y ventajas competitivas | §3.1 |
| 3.2 Carácter innovador | §3.2 |
| Estado real del desarrollo (repositorio, stack, valoración del código) | §3.8, Anexo C |
| 3.3 Cartera de productos y servicios | §3.3 |
| 4 Fuentes de ingresos; 4.1 mecanismos de pago; 4.2 periodicidad y % | §4, §4.1, §4.2 |
| 5.1 Sector; 5.2 entorno; 5.3 buyer persona; 5.4 competencia con nombres reales | §5.1–§5.4 |
| 6.1 Posicionamiento y precios; 6.2 canales y logística; 6.3 comunicación e identidad | §6.1–§6.3 |
| 7.1 Instalaciones; 7.2 equipamiento y proceso; 7.3 calidad, residuos, economía circular | §7.1–§7.3, §7.10 |
| 8.1 Puestos; 8.2 organigrama y empleo local; 8.3 alianzas (incl. incubadoras) | §8.1–§8.3 |
| 9 DAFO | §9 |
| Coherencia memoria–Excel | Cierre + §4.3 |

Anexo F. Estado real de evidencias y compromisos

Resumen de estados honestos (auditoría v5.1): Cuatrecasas Acelera en proceso de selección (no admitida); dos acuerdos de colaboración con explotaciones ganaderas (acceso a usuarios reales, no clientes remunerados); cuatro programas de incubación en candidatura; marca M4359038 en proceso de concesión (tasa 210,72 € abonada); 116 tests de CI superados; activo tecnológico 420.000 € valoración técnica. Todo importe/salario/ayuda no documentado figura como A CONSIGNAR.

Anexo G. Trazabilidad económica histórica (gasto documentado)

Periodo 21/01/2026–14/08/2026. Criterio conservador: cada gasto se contabiliza una sola vez y por el importe de su justificante; los duplicados documentales se eliminan. Fuente: paquetes documentales aportados por el promotor. Detalle y fórmulas en la el Anexo G del Excel.

| Categoría | Total |
| --- | --- |
| Anthropic / Claude (uso adicional IA) | 161,97 € |
| Hetzner (servidores «Castuo-system») | 96,74 € |
| Bitdefender Premium Security | 54,99 € |
| Reparación informática — incidente troyano (Infonorba) | 268,60 € |
| Combustible / desplazamientos | 155,45 € |
| Seguridad Social (periodo 01/2026) | 109,84 € |
| Tasa de marca / nombre comercial (solicitud M4359038, en proceso de concesión) | 210,72 € |
| Total documentado (€) | 1.058,31 € |
| GitHub / GitHub Copilot (no convertido a €) | 21,42 USD |

Criterios y salvedades. Incidente de malware por su importe exacto 268,60 € (no sumar «270 €»). Gestoría 70 €/trimestre no contabilizada hasta factura. Alta censal (036) 0 €. GitHub en USD no convertido. Coste estrictamente tecnológico (Anthropic+Hetzner+Bitdefender+Infonorba) 582,30 € + 21,42 USD. Tasa de marca 210,72 € (expediente M4359038) abonada y en proceso de concesión (marca aún no concedida). 1.058,31 € + 21,42 USD es el mínimo documental acreditado, no el coste histórico total (pendiente: Cursor, Arsys, gestoría, dominios/APIs y facturas posteriores a jul-2026).

Función en el plan. Pertenece al Plano A (ejecutado/verificado): evidencia de compromiso y ejecución real, separada del presupuesto futuro de F1 (165.000–195.000 €) y de la estimación interna de coste de reposición nuevo (420.000 € RCN, no caja).

Sincronización económica con el Excel financiero reconciliado

Las cifras económicas de esta memoria se sincronizan con el Excel oficial de 12 hojas. El presupuesto F1 se mantiene separado del P&L, de los pagos efectivos y de la caja; los intereses quedan fuera del presupuesto operativo F1. El Año 1 corresponde a los 12 meses posteriores al inicio efectivo de la Fase 1; las partidas de personal se calculan según meses efectivos de contratación y no como anualización completa salvo indicación expresa.

| Magnitud | Importe | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| F1 prudente | 165.000,00 € | Presupuesto |
| F1 central | 180.000,00 € | Presupuesto |
| F1 techo | 195.000,00 € | Presupuesto |
| Personal reconocido Año 1 según calendario oficial | 52.566,67 € | Coste reconocido según calendario |
| Personal P&L Año 1 | 52.566,67 € | Calendario M1–M12/M5–M8/M9–M12 |
| Ingresos Año 1 | 39.500,00 € | P&L y cobros |
| Consumos | 10.696,00 € | P&L y caja |
| Gastos fijos | 11.916,67 € | P&L y caja |
| Variables | 2.566,67 € | P&L y caja |
| Amortización | 11.746,07 € | P&L; no salida directa de caja |
| Resultado explotación | −75.762,67 € | Resultado mensualizado |
| Intereses | 12.600,00 € | Gasto P&L y −12.600 € en caja; fuera de F1 |
| Resultado antes de impuestos | −82.362,67 € | Resultado mensualizado |
| IVA inversión | 5.040,00 € | Hipótesis por partidas sujetas |
| IVA a favor/compensable | 7.745,49 € | Sin pago automático |
| Caja final | saldo de tesorería de una versión anterior, no aplicable a la versión reconciliada | Necesidad de financiación no cubierta |
| Pago F1 ejecutado | 76.133,33 € | Personal + pilotos/inversiones |
| F1 diferida/condicionada | 103.866,67 € | No P&L, no caja hasta activación |
| Control F1 | 0,00 € | 180.000 − 76.133,33 − 103.866,67 |

Matriz única de compensación Excel–memoria

| Concepto | Excel | Memoria | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 prudente | 165.000,00 € | 165.000,00 € | PASS |
| F1 central | 180.000,00 € | 180.000,00 € | PASS |
| F1 techo | 195.000,00 € | 195.000,00 € | PASS |
| Personal reconocido Año 1 según calendario oficial | 52.566,67 € | 52.566,67 € | PASS |
| Personal Año 1/P&L | 52.566,67 € | 52.566,67 € | PASS |
| Amortización | 11.746,07 € | 11.746,07 € | PASS |
| Resultado explotación | −75.762,67 € | −75.762,67 € | PASS |
| Resultado antes de impuestos | −82.362,67 € | −82.362,67 € | PASS |
| IVA inversión | 5.040,00 € | 5.040,00 € | PASS |
| IVA a favor/compensable | 7.745,49 € | 7.745,49 € | PASS |
| Caja final | saldo de tesorería de una versión anterior, no aplicable a la versión reconciliada | saldo de tesorería de una versión anterior, no aplicable a la versión reconciliada | PASS |
| Balance | Pendiente de validación documental; el balance proforma se cuadra matemáticamente | Pendiente de validación documental; el balance proforma se cuadra matemáticamente | PASS documental |

El Balance permanece como balance proforma con igualdad matemática entre Activo y Patrimonio Neto y Pasivo; control de cierre 0,00 €. La validez documental de financiación pendiente, aportación en especie y obligaciones queda condicionada a formalización, justificación y desembolso efectivo. No se utiliza plug, MAX(0,caja), financiación ficticia ni activo por caja negativa. El gasto histórico previo asciende a 1.058,31 € + 21,42 USD y queda separado del presupuesto F1, con trazabilidad SEV.

Corrección de fuente: cualquier referencia anterior a una estructura distinta de escenarios se considera obsoleta. La estructura económica única del Excel y de esta memoria es: 165.000 € prudente, 180.000 € central y 195.000 € techo. La necesidad central de financiación a captar es 180.000 €, no un desembolso efectivo.

Trazabilidad, contingencia y estados documentales

El Excel vincula las partidas principales de Fase 1 con identificadores SEV: SEV-F1-SAAS-DEV-001 para desarrollo SaaS, SEV-F1-SECURITY-001 para seguridad, SEV-F1-TRAZALIA-001 para evidencias, SEV-F1-HR-001 para estructura humana, SEV-F1-IOT-001 para sensórica, SEV-F1-TRT-001 para el ensayo térmico, SEV-F1-LEGAL-001 para legal/administración y SEV-F1-COMMERCIAL-001 para ventas y formación.

La contingencia del techo de 195.000 € asciende a 30.000 € y se desglosa en retraso del TRT (10.000 €), mayor coste de personal (5.000 €), contingencia legal/permisos (8.000 €) y contingencia técnica IoT (7.000 €). No es gasto comprometido: solo se activa mediante gate, necesidad acreditada y evidencia SEV.

La sociedad Grupo Castúo 360 S.L. se encuentra en proceso de constitución; el promotor opera actualmente como autónomo y la sociedad absorberá la actividad tras su formalización. La marca CASTÚO-SYSTEM (M4359038) está en proceso de concesión y no se valora como activo hasta su concesión formal. El convenio de suelo con el Ayuntamiento de Membrío está en negociación y la carta de intención no equivale al convenio definitivo. Actualmente existen acuerdos de colaboración, no cinco clientes remunerados; alcanzar al menos cinco clientes remunerados es un objetivo de Gate G1.

El IVA de inversión de 5.040,00 € se presenta como hipótesis por partidas sujetas. El IVA a favor/compensable de 7.745,49 € no se considera caja disponible ni devolución cobrada. A efectos informativos, la diferencia entre IVA a favor y el IVA de inversión asciende a 2.705,49 €, pero no se incorpora a tesorería ni reduce automáticamente la financiación: cualquier compensación o devolución futura requerirá documentación y periodo fiscal identificados.

La marca CASTÚO-SYSTEM (M4359038) tiene una tasa de 210,72 € y permanece en proceso de concesión ante la OEPM. No se valora como activo hasta su concesión formal; la partida queda vinculada al SEV-F1-MARK-001.

Anexo de control 1 · Matriz maestra Excel–memoria

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Magnitud | Excel oficial | Memoria | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 prudente | 165.000,00 € | 165.000,00 € | PASS |
| F1 central | 180.000,00 € | 180.000,00 € | PASS |
| F1 techo | 195.000,00 € | 195.000,00 € | PASS |
| Personal reconocido Año 1 según calendario oficial | 52.566,67 € | 52.566,67 € | PASS |
| Caja inicial | 0,00 € | 0,00 € | PASS |

Esta matriz establece la regla de fuente única: el Excel determina la magnitud y la memoria explica su perímetro, estado y significado.

Anexo de control 2 · Resultados de Año 1

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Concepto | Importe | Interpretación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos | 39.500,00 € | Proyección comercial Año 1 | Hipótesis |
| Consumos | 10.696,00 € | Coste asociado a ventas | Proyección |
| Personal P&L | 52.566,67 € | Ejecución según calendario | Planificado |
| Resultado explotación | −75.762,67 € | Pérdida operativa inicial | Derivado |
| Resultado antes impuestos | −82.362,67 € | Incluye intereses | Derivado |

La pérdida inicial se presenta con transparencia. El plan no declara rentabilidad inmediata: vincula la recuperación a conversión comercial, repetición de pilotos y evolución de las fases digitales.

Anexo de control 3 · Caja y financiación

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Flujo | Importe | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Caja propia inicial | 0,00 € | No existe aportación dineraria disponible |
| Financiación cobrada | 0,00 € | No se reconoce hasta desembolso |
| Brecha F1 central | 180.000,00 € | Necesidad a captar |
| Caja final sin financiación | saldo de tesorería de una versión anterior, no aplicable a la versión reconciliada | Saldo real visible |
| Balance | Pendiente de validación documental; el balance proforma se cuadra matemáticamente | Pendiente de completar con datos documentales de financiación, aportaciones y obligaciones |

La tesorería negativa no se oculta con un plug ni con una función de suelo. La ejecución se activa por desembolsos documentados y Gates.

Anexo de control 4 · IVA por naturaleza

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Partida | Importe | Tratamiento de caja |
| --- | --- | --- |
| IVA de inversión | 5.040,00 € | Hipótesis por partidas; no entrada automática |
| IVA a favor/compensable | 7.745,49 € | Activo fiscal; no cobro reconocido |
| IVA pagado | Según periodo | Solo con salida efectiva |
| Devolución | 0,00 € | No hipótesis automática |

El IVA a favor se presenta como crédito compensable y no como tesorería. Cualquier devolución o compensación exigirá periodo fiscal y documentación.

Anexo de control 5 · Punto de equilibrio

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Umbral | Ventas necesarias | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Operativo | 143.396,18 € | Cubre gastos antes de intereses |
| Con intereses | 152.447,01 € | Cubre gastos e intereses |
| Ingresos Año 1 | 39.500,00 € | Inferiores al umbral |
| Año de recuperación | Derivado de proyección | No se afirma de forma inmediata |

El punto de equilibrio es una salida de fórmula del Excel. Se evita presentarlo como logro consumado o como compromiso de ventas.

Anexo de control 6 · Gates de Fase 1

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Gate | Criterio | Evidencia | Salida si no se supera |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | SaaS, clientes, datos y TRT | SEV + contratos + informes | Permanecer en núcleo SaaS |
| G2 | Sondeo y coste controlados | Informe técnico | Replantear F2 |
| G3 | Primera campaña y producción | Datos agronómicos | Ajustar cultivo |
| G4 | Autoconsumo legalizado | Balance verificado | Revisar cargas |

Los Gates protegen la inversión y convierten la incertidumbre técnica y comercial en decisiones documentadas.

Anexo de control 7 · Embudo comercial

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Etapa | Objetivo | Evidencia exigible | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Prospección | 20–30 explotaciones | Registro de contactos | Objetivo |
| Cooperativas | 5–10 interlocutores | Actas o correos | Objetivo |
| Pilotos | 2–4 explotaciones | Acuerdo documentado | A seleccionar |
| Conversión | ≥5 clientes remunerados | Contrato/factura/cobro | Gate G1 |

El texto diferencia colaboración, candidatura, LOI, piloto y cliente remunerado. Ninguna etapa se presenta como conseguida sin documento.

Anexo de control 8 · Riesgos prioritarios

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Riesgo | Impacto | Mitigación | Responsable de control |
| --- | --- | --- | --- |
| Tracción insuficiente | Alto | Pilotos y prescriptores | Dirección comercial |
| Dependencia del promotor | Medio-alto | Versionado y contratación | Dirección técnica |
| Permisos tardíos | Medio | Tramitación temprana | Comité de seguimiento |
| Costes técnicos | Medio | Contingencia y Gates | Comité económico |

La gestión de riesgos no elimina la incertidumbre; establece señales de alerta, responsable y salida prudente.

Anexo de control 9 · Empleo y calendario

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Perfil | Coste anual planificado | Fase | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Promotor | 34.800,00 € | F1 | Planificado |
| Software | 15.166,67 € | F1 | Planificado |
| Campo/comercial | 2.600,00 € | F1 | Condicionado |
| Total reconocido Año 1 | 52.566,67 € | F1 | Derivado |
| Personal reconocido P&L | 52.566,67 € | Año 1 | Calendario |

La plantilla anualizada y el coste reconocido en P&L no se confunden. La contratación depende de financiación y de la activación real del calendario.

Anexo de control 10 · Impacto territorial

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Indicador | Meta declarada | Línea base | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Empleo directo | 6–10 fases posteriores | 0 | Altas y contratos |
| Empleo indirecto | 3–5 condicionado | 0 | Contratos/estimación documentada |
| Agua | Objetivo de reducción | A medir F1 | Sensores y línea base |
| Energía | Balance objetivo | A medir F1 | Contadores y SEV |
| Población | Mejorar tendencia | Padrón | Seguimiento plurianual |

Los impactos ambientales y sociales se declaran como metas a validar, no como resultados ya medidos.

Anexo de control 11 · Estado de evidencia

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Elemento | Estado correcto | No debe afirmarse como |
| --- | --- | --- |
| Marca M4359038 | En proceso | Marca concedida |
| Ayudas 18.000 € + ≈2.700 € | En trámite | Caja disponible |
| Cuatrecasas | Selección en curso | Admisión confirmada |
| Suelo municipal | Negociación | Convenio firmado |
| Ganaderos | Colaboración a documentar | Clientes de pago |

La disciplina documental mejora la credibilidad de la candidatura y permite al jurado distinguir potencial de evidencia.

Anexo de control 12 · Defensa ante el jurado

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Pregunta | Respuesta documentada | Prueba |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se financia? | Fase 1 digital y validación | Excel + Gates |
| ¿Por qué Membrío? | Caso rural representativo | Impacto territorial |
| ¿Qué está probado? | Núcleo técnico y evidencias disponibles | Repositorio/SEV |
| ¿Qué falta? | Tracción, datos físicos y formalización | Checklist G1 |
| ¿Cómo se protege el dinero? | Desembolso por hitos | Gobernanza |

La defensa debe comenzar por el problema territorial, mostrar el núcleo ya desarrollado y explicar que el crecimiento físico queda condicionado a evidencia.

Anexo de control 13 · Lista de entrega

Documento de control para la convocatoria PIE PLUS 2026. Las cifras se leen junto con el Plan Económico-Financiero oficial y no sustituyen sus fórmulas.

| Elemento | Versión válida | Control |
| --- | --- | --- |
| Memoria | 65 páginas más portada | Número de páginas |
| Excel | Oficial reconciliado | 12 hojas y fórmulas |
| Cifras | Matriz única | PASS |
| Financiación | 0,00 € cobrada | Sin financiación ficticia |
| Balance | Pendiente de validación documental; el balance proforma se cuadra matemáticamente | Sin plug |
| Evidencias | Estados honestos | No sobreafirmar |

Esta lista final debe utilizarse antes del envío. La memoria y el Excel se entregan juntos y no deben mezclarse con versiones anteriores.

CORRIGENDUM FINAL Y CRITERIOS DE LECTURA DEL MODELO

Objeto. Este bloque deja trazadas las correcciones aplicadas tras la revisión de observaciones y fija la lectura correcta del Excel oficial. La memoria y el libro deben leerse conjuntamente: las cifras de inversión futura son visión condicionada y no forman parte de la Fase 1 financiable.

Secuenciación operativa: La Fase 1 financiera y operativa se limita al SaaS, IoT/edge, evidencias, validación comercial y ensayos instrumentados. Geotermia, invernadero, agrovoltaica, BESS y datos soberanos quedan fuera del arranque y solo se activan tras sus Gates.

Suelo y pilotos: La cesión de suelo municipal permanece declarada como convenio en negociación hasta su firma. El Gate G1: 20–30 prospectos → 5–10 interlocutores cooperativos → 2–4 pilotos iniciales → ≥5 clientes o pilotos remunerados; la cartera objetivo de ≥25 clientes es la meta de escalado posterior.

Comercialización y CAC: La captación se apoya en cooperativas, comunidades de regantes, GAL y oficinas comarcales. El presupuesto comercial incluye marketing, movilidad y comisiones de prescripción; estas últimas se registran como coste variable y no se ocultan dentro del margen bruto.

Financiación y liquidez: La caja propia inicial es 0 €. Los 180.000 € son necesidad de financiación central pendiente de captación. En el Excel se presentan como escenario de financiación para poder cerrar el modelo y someterlo a prueba; no constituyen dinero cobrado ni aportación propia.

Personal y promotor: Se incorpora una retribución de promotor de 30.000 € brutos anuales y una cuota RETA presupuestada de 4.800 € anuales, junto con un técnico de software y apoyo parcial de campo/comercial.

Margen y CAPEX futuro: El escenario del Excel incorpora costes directos de cloud, pasarela, sensórica, mantenimiento y prescripción. El margen bruto objetivo se sitúa aproximadamente en el 72,9 %. Los CAPEX futuros de 5,14 / 6,26 / 7,46 M€ permanecen fuera de la cuenta de resultados de la Fase 1 y se activarán con financiación, amortización y carga financiera propias cuando se aprueben.

Balance e impresión: El Balance del Excel queda formulado con igualdad Activo = Patrimonio Neto y Pasivo en el escenario financiero. Cada hoja mantiene su tabla en una única página de impresión, con área de impresión explícita y ajuste a una página de ancho y alto.

Versión corregida: 21 de agosto de 2026. Las hipótesis sujetas a firma, concesión o desembolso conservan expresamente ese estado y no se presentan como hechos consumados.

VERSIÓN RECONCILIADA — ALCANCE Y EVIDENCIA

Base financiera única. El Excel oficial y esta memoria utilizan el escenario base prudente del Año 1: ingresos de 39.500 € sin IVA, costes directos de 27,1 %, margen bruto aproximado de 72,9 %, personal escalonado de 52.566,67 € y caja propia inicial de 0 €. La Fase 1 mantiene la envolvente de 165.000 € prudente, 180.000 € central y 195.000 € techo; los 180.000 € centrales son necesidad de financiación a captar y no caja cobrada.

Caja y balance. La situación documental mantiene financiación cobrada = 0 € y caja propia inicial = 0 €. El Excel oficial se presenta, de forma separada y rotulada, como escenario proforma condicionado a concesión y desembolso de 180.000 €; no representa dinero cobrado en la situación actual. El balance proforma puede cerrar matemáticamente con control de diferencia 0,00 €, pero las partidas documentales o condicionadas no se presentan como aportación propia, ayuda concedida, deuda desembolsada o activo disponible.

LOI institucional. La disponibilidad de suelo y la implantación territorial se encuentran en proceso de negociación con el Ayuntamiento de Membrío y la Mancomunidad Sierra de San Pedro. No se declara convenio firmado, cesión perfeccionada ni disponibilidad jurídica garantizada. La formalización se mantiene como requisito del Gate G1.

Tracción comercial. Las colaboraciones ganaderas y contactos institucionales se distinguen de clientes de pago. El Gate G1 mantiene como objetivo ≥5 clientes o pilotos remunerados; la cartera objetivo de ≥25 clientes corresponde al escalado posterior; no se presentan como conseguidos mientras no exista contrato, factura o compromiso documental verificable.

Evolución técnica pública. La actividad pública de Traky12 en GitHub se incorpora como evidencia de desarrollo y documentación, no como prueba de clientes, ventas, facturación, certificación o validación externa. El snapshot público consultado el 21/08/2026 recoge, entre otros, Cast-o, castuo-agro-edge, castuo-offline-field-operations, castuo-e3-001 y el perfil público Traky12, con descripciones y actualizaciones visibles en sus repositorios.

Limitación de evidencia. Los repositorios privados, las candidaturas a incubadoras, los contactos, las cartas de interés y las negociaciones institucionales solo se describen con el estado que puede acreditarse. Toda capacidad futura se mantiene condicionada a pruebas, contratos, permisos, financiación y Gates.

Evidencia pública GitHub consultada

Cast-o: https://github.com/Traky12/Cast-o

castuo-agro-edge: https://github.com/Traky12/castuo-agro-edge

castuo-offline-field-operations: https://github.com/Traky12/castuo-offline-field-operations

castuo-e3-001: https://github.com/Traky12/castuo-e3-001

Traky12: https://github.com/Traky12/Traky12

MATRIZ FINAL DE RECOMENDACIONES APLICADAS

La siguiente matriz identifica qué se ha corregido en el documento y qué evidencia externa debe aportarse para que una recomendación pueda considerarse materialmente cumplida. Ninguna negociación, solicitud, LOI, piloto o financiación se presenta como hecho consumado sin soporte documental.

Secuenciación F1 — Aplicada. F1 limitada a SaaS, IoT/edge, evidencia, pilotos y ensayos; Plano C bloqueado por Gates.

Suelo y LOI — Aplicada como estado documental. Negociación con Ayuntamiento de Membrío y Mancomunidad Sierra de San Pedro; convenio pendiente de firma y Gate G1.

25 clientes / 5 pilotos — Aplicada como objetivo verificable. Embudo, LOI y pilotos remunerados definidos; falta incorporar contratos/facturas cuando existan.

SIEX, xFarm y Agroptima — Aplicada. Diferenciación por acompañamiento presencial, integración agroenergética y control de datos; sin descalificar soluciones competidoras.

CAC y prescripción — Aplicada. Marketing 4.000 €, comisiones 1.600 €, movilidad 1.200 €; fórmula CAC = costes comerciales / clientes activados.

FoodLab, Degreen Plus y Con Valores — Aplicada como estado. Se describen como candidatura/tramitación únicamente cuando no existe resolución o aceptación documental.

Balance — Aplicada. Balance proforma oficial cerrado con control 0,00 €; financiación condicionada separada de caja propia.

Liquidez — Aplicada. Caja real 0 €; póliza/préstamo de emprendimiento planteado como mecanismo sujeto a concesión y desembolso.

CAPEX futuro — Aplicada como control condicionado. CAPEX de Plano C incorporado en el Excel como referencia bloqueada a 0 hasta Gate; activación futura exige amortización, financiación y carga financiera.

Margen bruto — Aplicada. 27,1 % de costes directos; 72,9 % de margen; incluye cloud, pasarela, sensórica y mantenimiento.

Promotor y RETA — Aplicada. 30.000 € brutos y RETA presupuestado, sin doble contabilización.

Persona clave y empleo — Aplicada como plan. Software se activa antes del campo; documentación, CI/CD y arquitectura modular; empleo local 6–10 FTE condicionado a fases.

GitHub / Traky12 — Aplicada con alcance probatorio. Repositorios públicos enlazados como evidencia de desarrollo; no equivalen a clientes, ventas, certificaciones ni validación externa.

Maquetación — Aplicada. Tipografía Aptos, color corporativo verde, logo oficial, tablas ajustadas y áreas de impresión controladas.

Comparativa competitiva resumida

CASTÚO-SYSTEM™ no se presenta como sustituto universal. SIEX aporta cumplimiento administrativo; xFarm y Agroptima ofrecen herramientas agtech consolidadas. La propuesta de CASTÚO-SYSTEM™ se diferencia por combinar acompañamiento presencial comarcal, integración agroenergética, propiedad operativa de las telemetrías, arquitectura offline/edge y evidencia verificable. La disposición a pagar de 250–350 €/mes se mantiene como hipótesis comercial a validar mediante pilotos remunerados.

Control de estilo y color

La versión final utiliza una jerarquía tipográfica homogénea: Aptos para cuerpo, Aptos Display para títulos, verde corporativo oscuro para encabezados y gris grafito para notas. El logotipo oficial se mantiene en portada. El Excel utiliza la misma lógica cromática, con encabezados verdes, notas en verde claro y controles de cierre visibles.

ANEXO DE DEFENSA ESCRITA Y ORAL · V5.6

Este anexo convierte las recomendaciones del informe técnico en mensajes defendibles. Su función es ayudar a responder con precisión, diferenciando hechos, hipótesis, objetivos y evidencias pendientes.

1. ¿Qué se está solicitando? Se solicita apoyo para una Fase 1 acotada de consolidación SaaS, edge/offline, trazabilidad, pilotos y validación territorial. No se presenta la infraestructura física completa como gasto inmediato.

2. ¿Por qué no se ejecuta todo a la vez? Porque un único promotor no debe dispersar recursos entre software, IoT, terracota, energía y obra. La secuencia propuesta protege la caja, prioriza aprendizaje y exige Gates antes de cada ampliación.

3. ¿Qué es real y qué está pendiente? Es real la actividad técnica documentada en repositorios públicos y la existencia del plan financiero. Están pendientes de evidencia externa los contratos, pilotos remunerados, financiación, ayudas, convenio de suelo, permisos y certificaciones.

4. ¿Cómo se llega al territorio? A través de cooperativas, comunidades de regantes, asociaciones ganaderas, GAL y oficinas comarcales, combinando demostración pedagógica, prescripción y acompañamiento presencial. Las LOI y los pilotos se consideran objetivos hasta que exista documento firmado.

5. ¿Cómo se justifica el precio? La cuota de 250–350 €/mes es una hipótesis de disposición a pagar que se validará con pilotos. El valor propuesto combina cuaderno digital, continuidad offline, telemetría bajo control operativo del usuario, acompañamiento y optimización agroenergética.

6. ¿Cómo se gestiona la liquidez? La caja propia inicial es 0 €. La financiación central de 180.000 € está pendiente. El Excel ofrece un escenario proforma condicionado a concesión y desembolso; no se presenta como dinero cobrado.

7. ¿Qué ocurre si no llega la financiación? Se mantiene el núcleo digital mínimo, se priorizan pilotos y se bloquea el CAPEX físico. No se comprometen geotermia, invernadero, agrovoltaica ni BESS sin financiación, permisos y validación.

8. ¿Cómo se reduce la dependencia del fundador? Se prioriza la contratación de software, se exige documentación, pruebas CI/CD, arquitectura modular, control de accesos y transferencia operativa. El empleo local crece solo con la validación de cada fase.

Mensajes de cierre para el tribunal

CASTÚO-SYSTEM™ no pide que se valore como cierta una visión completa antes de probarla. Pide apoyo para medir, documentar y convertir un núcleo tecnológico en actividad empresarial verificable. La propuesta es prudente en la ejecución, ambiciosa en la visión y estricta en la evidencia.

La regla de defensa es sencilla: no confundir repositorio con cliente, plan con ingreso, negociación con convenio, solicitud con ayuda concedida ni financiación prevista con caja disponible.

MATRIZ DE RECOMENDACIONES Y EVIDENCIA V5.6

La versión 5.6 incorpora las recomendaciones aplicables al plan y al Excel. Las recomendaciones que requieren actuación de terceros quedan formuladas como requisitos de cumplimiento, no como hechos inventados.

Secuenciación — Fase 1 limitada a núcleo digital, edge, evidencia y pilotos; Plano C condicionado a Gates.

Instituciones — Negociación con Ayuntamiento de Membrío y Mancomunidad Sierra de San Pedro; no se afirma convenio firmado.

Mercado y CAC — Prescripción comarcal, marketing, comisiones y movilidad con CAC definido como coste comercial dividido por clientes activados.

Finanzas — Excel oficial con ventas 39.500 €, costes directos 27,1 %, margen 72,9 %, personal reconocido Año 1 de 52.566,67 € y balance proforma matemáticamente cuadrado.

CAPEX — Plano C visible en el Excel con activación 0; al activarse deberán incorporarse amortización, financiación y carga financiera.

GitHub — El perfil Traky12 documenta progreso técnico público y límites de evidencia; una PR protegida queda abierta para revisión.

Identidad — Portada con referencia visual de Diputación de Cáceres, segunda página con logotipo oficial CASTÚO-SYSTEM™, tipografía y color homogéneos. La financiación solicitada convierte un activo tecnológico ya desarrollado en evidencia empresarial verificable: primero valida territorio, usuarios y resultados; después escala con prudencia, empleo y retorno potencial.

EVIDENCIA EXTERNA · TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, VALIDACIÓN Y EXPOSICIÓN INSTITUCIONAL

Este bloque complementa el repositorio técnico y el Sistema de Evidencias Verificables (SEV). Las fuentes externas acreditan participación, tutorización, validación o difusión según cada caso; no sustituyen contratos, resultados financieros, clientes remunerados ni la verificación independiente de los Gates.

Evidencia externa de progreso

FOODLAB–CTAEX: participación en un programa de transferencia, acompañamiento técnico y contexto de validación agroalimentaria.

Extremadura Empresarial: difusión institucional del proyecto y referencia externa a su evolución a prototipo validado.

Junta de Extremadura: reconocimiento institucional regional de Castúo System dentro de los proyectos de FOODLAB.

GitHub / SEV: evidencia pública de ingeniería, evolución técnica y gobernanza de evidencias.

Clientes remunerados: validación comercial pendiente de contratos, facturas o cobros verificables.

Lectura correcta: la evidencia externa demuestra actividad, transferencia tecnológica, validación externa o exposición pública según la fuente. No demuestra por sí sola inversión, financiación desembolsada, clientes, facturación, recurrencia, certificación ni superación de Gates pendientes.

1. Validación técnica mediante FOODLAB–CTAEX

CTAEX presenta FOODLAB como un hub para crear, validar y escalar productos agroalimentarios, con infraestructuras, metodologías, mentorización y red empresarial. La memoria usa esta fuente como evidencia de transferencia y contexto de validación; no la convierte en prueba de ventas o contratos de CASTÚO-SYSTEM™.

CTAEX / FOODLAB: abrir fuente

2. Difusión institucional regional

Extremadura Empresarial identifica a Castúo System como proyecto participante de la primera edición de FoodLab y describe su sistema de gestión, monitorización y trazabilidad agrícola. También recoge su evolución a prototipo validado preparado para continuar su escalado y optimización. Se cita como difusión institucional externa y referencia de prototipo, no como validación financiera o comercial.

Extremadura Empresarial: abrir fuente

3. Reconocimiento institucional de la Junta de Extremadura

La Junta de Extremadura describe los resultados de FoodLab y menciona a Castúo System entre los proyectos participantes, caracterizándolo como sistema inteligente de trazabilidad y gestión para cultivos sostenibles en espacios controlados. La fuente se utiliza para reconocimiento regional y transferencia, no para afirmar financiación o clientes.

Junta de Extremadura: abrir fuente

4. South Summit Madrid 2026

La participación o presentación concreta en South Summit solo se incorporará como evidencia específica cuando exista una referencia institucional o audiovisual directa. No se utiliza un enlace genérico como si fuera el vídeo del pitch.

South Summit / representación extremeña: abrir fuente

5. GitHub / Traky12

Los repositorios públicos se presentan como evidencia de actividad de desarrollo y documentación técnica. No acreditan por sí mismos clientes, ventas, facturación, certificaciones ni validación independiente.

GitHub / Traky12: abrir fuente

ANEXO H · DOSSIER DE EVIDENCIA EXTERNA

Índice de fuentes y función probatoria. La columna de límite evita confundir reconocimiento, transferencia o exposición con tracción comercial.

| Evidencia | Fecha | Entidad | Qué demuestra | Límite / enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOODLAB | 2025–2026 | CTAEX | Transferencia, infraestructuras y contexto de validación técnica | fuente verificable |
| Publicación Castúo System | 19/08/2026 | Extremadura Empresarial | Difusión institucional y referencia a prototipo validado | fuente verificable |
| Resultados FOODLAB | 17/06/2026 | Junta de Extremadura / CTAEX | Reconocimiento regional y transferencia tecnológica | fuente verificable |
| South Summit Madrid | 03–05/06/2026 | South Summit / entidades regionales | Solo exposición si se confirma referencia específica | fuente verificable |
| GitHub / Traky12 | 2026 | GitHub | Actividad y evolución técnica pública | fuente verificable |
| Clientes remunerados | Pendiente | Contratos/facturas/cobros | Validación comercial | Pendiente de evidencia documental |

CONTROL DE RECONCILIACIÓN V5.6.2. Las cifras oficiales de ingresos, consumos, resultado de explotación, resultado antes de impuestos y puntos de equilibrio utilizadas en esta memoria deben coincidir con el libro financiero oficial recalculado. La financiación central de 180.000 € sigue siendo condicionada y no equivale a caja disponible.